Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1200/2023**

**Název díla: „PPV, Březenec - porucha hráze – havárie“- projektová dokumentace
(DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: Sweco a.s.**

sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu pozdějšího zahájení projekčních prací. Vstupní výrobní výbor byl z důvodu nemocí a dovolených na konci roku 2023, svolán až na 15.1.2024. Dalším důvodem je pozastavení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu dořešení následného postupu při provádění stavebních konstrukcí na pozemcích třetích stran.

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání

na ZVV: **22.07.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

v Praze dne:

…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik (podpis, razítko)

…………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

………………………………… členka představenstva

Sweco a.s.

(podpis, razítko)