Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 9/2015-537100 ze dne 26.1.2015 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Zhotovitel (reprezentant): AREA G.K. spol. s r.o.** reprezentant společného

plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČO: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143.

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 9 ke Smlouvě. Předmětem Dodatku č. 9 je prodloužení lhůty odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

1. Předmět Dodatku
   1. **Prodloužení lhůty pro odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla DKM a SPI**

Nově stanovený termín dokončení: **do 2 měsíců od nové výzvy zadavatele** (původní termín do 3 měsíců od výzvy objednavatele, tj. do 20. 5. 2024).

* 1. **Odůvodnění dodatku:**

Lhůta pro odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI je prodloužena z důvodu nemožnosti převzetí obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem. Obnovený operát nelze převzít z důvodu zapsané poznámky na LV č. 10002 (KN 1471/1, 1472) - „podaná žaloba o nahrazení vůle“, a to na základě oznámení soudu Benešov č.j. 6 C-226/2023 ze dne 18. 9. 2023, řízením č. Z-3692/2023-201. Tato poznámka nelze zapsat v rámci KoPÚ na žádný z nově vznikajících pozemků, protože veškerá výměra LV č. 10002 byla použita v rámci PSZ.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA**

Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 17.05.2024 Datum: 17.05.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Funkce: reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotýšany** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termínu ukončení** 1) |
| **3.1.** | **Přípravné práce** | | | | | | |
| 3.1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | | 576 | **100** | 57 600 | 31. 8. 2016 |
| 3.1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | | 21 | **500** | 10 500 | 31. 10. 2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | | 19 | **1 000** | 19 000 |
| 3.1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | | 396 | **450** | 178 200 | 31.5.2016 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | | 0 | **1 100** | 0 | 31.5.2016 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | | 180 | **800** | 144 000 | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100 bm | | 236 | **900** | 212 400 | 31.3.2017 |
| a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | | 259 | **900** | 233 100 | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | | 0 | **0** | 0 | 30.11.2016 |
| 3.1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | | 0 | **2 000** | 0 | 30.11.2016 |
| 3.1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku | ha | | 576 | **150** | 86 400 | 30.3.2018 |
| **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč** | | | **941 200** | | | | |
| **3.2.** | **Návrhové práce** | | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | | 576 | **250** | 144 000 | 30.11.2018 |
| 3.2.2 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | | 396 | **75** | 29 700 | 30.11.2018 |
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | | 180 | **80** | 14 400 | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | | 59 | **200** | 11 800 | 30.11.2018 |
| 3.2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | | 576 | **490** | 282 240 | 30.9.2019 |
| a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | 25 | **4 200** | 105 000 | 28.2.2024 |
| 3.2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | | 2 | **3000** | 6 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.5.) bez DPH v Kč** | | | **593 140** | | | | |
| **3.3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | | | | | | |
| 3.3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | | 149 | **200** | 29 800 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | | 576 | **195** | 112 320 | do 2 měsíců od výzvy zadavatele |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč** | | | | | |  | **142 120** |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | | |
| 3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč | | | 941 200 | | | | |
| 3.2. Návrhové práce (3.2.1.-3.2.5.) | | | 593 140 | | | | |
| 3.3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.3.1.-3.3.2) | | | 142 120 | | | | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | | **1 676 460** | | | | |
| DPH 21% v Kč | | | 352 057 | | | | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | | **2 028 517** | | | | |
| 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V Praze dne 17.05.2024 | V Praze dne 17.05.2024 | | |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. | | | |
| Ing. Jiří Veselý | Milan Nový |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K. | | | |