**Dodatek č. 2 ke**

**Smlouvě o dílo č. 2024/05/005**

**I.**

**Smluvní strany**

**Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 71216642

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,

spis. značka: Pr 959/KSOS

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx,

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:monika.foitzikova@cssporuba.cz)

*(dále jen „****objednatel****“)*

**RICKA KAREL s. r. o.**

se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13716

zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, Ing. Lukášem Rickou, Karlem Rickou

IČ: 64087379

DIČ: CZ64087379

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Ricka

*(dále jen „****zhotovitel****“)*

*(objednatel a zhotovitel dále společně jako „****smluvní strany****“)*

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Oprava koupelen a WC, Azylové zařízení“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

Při demontáži bojleru bylo zjištěno, že je jeho zadní plášť prorezivělý natolik, že není možné jej dále používat a je nezbytná jeho výměna.

1. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vícepráce – výměna bojleru + 18 860,- Kč bez DPH

+ 21 123,20 Kč s DPH

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí:

**Cena díla bez DPH 520 030,35 Kč**

DPH celkem **62 403,64** **Kč**

Cena díla celkem vč. DPH **582 433,99** **Kč**

**III.**

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/005 ze dne 10. 4. 2024 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 17. 5. 2024

……………………………………. ……………………………

Ing. Simona Malinová Ing. Tomáš Ricka

ředitelka jednatel