**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710,

kontaktní osoba: xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx (dále jen „Zástupce objednatele“)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**František Mařák**

IČO: 61713716

se sídlem: Brněnská 2067, 686 03 Staré Město

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: František Mařák

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3010H1210013**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 16. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 3010H1210013 (dále jen „smlouva“).
2. Po započetí plnění etapy v roce 2024 bylo zjištěno, že na dřevěných podlahách trasy B došlo vlivem opotřebení k částečné ztrátě barevné vrstvy. Smluvní strany se v důsledku zjištěných skutečností dohodly na doplnění technologického postupu o barevné sjednocení dřevěných podlah. Na základě uvedených skutečností, které ovlivňují způsob provádění díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. V čl. VI. se v odst. 1 za stávající text doplňuje text:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných víceprací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce ze dne 20. 4. 2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:

Cena dle SoD:

**296.530,- Kč Dodavatel není plátcem DPH**

Dodatečné vícepráce dle cenové nabídky ze dne 20. 4. 2024:

 **23.450,- Kč**

Celková cena díla po započtení dodatečných víceprací činí:

**319.980,- Kč Dodavatel není plátcem DPH**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2024 Ve Starém Městě dne 30. 4. 2024

 ……………………………………………. ……………………………………………

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. František Mařák

 ředitel ÚPS České Budějovice jednatel

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2024