Dodatek č. 1
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru

**I. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem :Zastoupena : | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov ředitel  |
| Oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: | provozně-technický náměstek manažer provozně-technických činností |
| IČ:DIČ: | 00844896CZ00844896 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu : |  |

,

**1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 dále jen v části B a D **„objednatel"** a v části C **„příkazce"**

|  |  |
| --- | --- |
| **2. PROSPECT, s.r.o.**Se sídlem : | Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava |
| Zastoupena : | jednatel společnosti |
| IČ:DIČ: | 14616688CZ14616688 |
| Bankovní spojení: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 660 Dále jen v části A, B a D **„zhotovitel"** a v části C **„příkazník"**

Na základě Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru uzavřené dne 9.2.2024 se smluvní strany dohodly na těchto změnách :

1. **článek IV. Doba a místo plnění se odst. la) mění následovně :**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění do 26.4.2024 včetně zapracování připomínek objednatele, s výjimkou hlukové studie, která bude dodána po provedení měření úrovně hluku. Toto měření bude možné provést po uvedení do provozu systému chlazení v Nemocnici Havířov.

1. **článek VII. Cena díla se mění následovně :**

Vícepráce v rozsahu:

1. Provedení indikativního měření hlukové situace současného stavu, měření lze provést až v průběhu května 2024.
2. Technické projednání koncepce přenosu dat na energetický dispečink MSKEC, tvorba databáze přenášených hodnot a stavů

**Cena víceprací: 15 000,-Kč**

Vícepráce vznikly v důsledku požadavku Moravskoslezského energetického centra na sledování parametrů KGJ. Tento požadavek byl vznesen po vyhlášení VZ.

Měněpráce v rozsahu :

a) dopracování požárně bezpečnostního řešení stavby

**Cena méněprací: 15 000,-Kč**

Dopracování PBŘ stavby nebylo možné dokončit z důvodu absence původního PBŘ a nedostatku informací o zařízeních v kotelně, na základě kterých by PBŘ mohlo být vypracováno.

V Havířově, dne : 2 4, 04. 2024

V Ostravě, dne :