**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **I.****Smluvní strany** |

**1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| zastoupena: | ředitelem |

osoba oprávněná jednat

|  |  |
| --- | --- |
| ve věcech technických: | provozně-technický náměstek |
| IČ:DIČ: | manažer investic ¨008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| tel.: | 596 491 111 |

e-mail: lenka.martinkova@nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen **„objednatel")**

1. **Zlínstava.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| zastoupena:IČ: DIČ: | 283 15 669CZ 283 15 669 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen **„zhotovitel")**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

**Nová smluvní cena**

1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 49.999.999,00 Kč

*Dodatek č.l*

1. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) - 601.922,02 Kč
2. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) + 2 828 880,64 Kč
3. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH+ 2 226 958,62 Kč *Dodatek č. 2*
4. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) - 5 718 569,48 Kč
5. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) + 8 090 655,47 Kč
6. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH+ 2 372 085,99 Kč *Dodatek č.3*
7. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.3) - 110 993,31 Kč
8. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.3) + 2 519 960,46 Kč
9. Změna ceny dle Dod.č.3 bez DPH+ 2 408 967,15 Kč *Dodatek č. 4*
10. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.4) - 2 520 382,75 Kč
11. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.4) + 4 328 263,96 Kč
12. Změna ceny dle Dod.č.4 bez DPH+ 1 807 881,21 Kč
13. Nová smluvní cena Díla bez DPH 58 815 891,97 Kč

**v.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.4 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, Dodatku č.l, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.4 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - [www.nemhav.cz](http://www.nemhav.cz)
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.4

25.04.2024

**„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM SOD** | **49 999 999,00** |  |  |
| **Celkem DODATEK č.l, 2, 3 a SoD** | **57 008 010,76** | **13 439 496,57** |  **-6 431484,81** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK č. 4** |  | **■** |
| **ZL35** | Vyvložkování kanalizace |  |  |  |
| **ZL36** | Změna ventilů k ÚT |  |  |  |
| **ZL37** | Ocípočet rozvodů kondenzátu ze střechy z VZT jednotek |  |  |  |
| **ZL 38** | ZTI a ÚT změny |  |  |  |
| **ZL39** | Revizní protižární dvířka pro elektrorozvaděče |  |  |  |
| **ZL 40** | VZT - odvětrání bazénové technologie |  |  |  |
| **ZL 41** | Odpočet vybavení |  |  |  |
| **ZL 42** | SGK |  |  |  |
| **ZL 43** | SDK konstrukce |  |  |  |
| **ZL44** | Doplnění dveří |  |  |  |
| **ZL 45** | Bourání podlahy a nová podlaha koridor a vodoléčba 1 |  |  |  |
| **ZL 46** | VZT jednotka z.č.3 - doplnění čerpadla na odvod kondenzátu |  |  |  |
| **ZL47** | Jádrové vrtání |  |  |  |
| **ZL48** | ÚT - rozvod potrubí pro bazén a ZTI změny |  |  |  |
| **ZL 49** | Venkovní terénní úpravy a havárie kanalizace |  |  |  |
| **ZL 50** | VCP silnoproud |  |  |  |
| **ZL51** | Doplnění obkladů do m.č. H013 a K017 |  |  |  |
| **ZL 52** | Stavební úpravy schodiště objekt K a Ga |  |  |  |
| **ZL 53** | Méněpráce |  |  |  |
| **Celkem DODATEK č.4** | **1807 881,21** | **4 328 263,96** | **-2 520 382,75** |

**Celkem DODATEK č.l, 2, 3, 4 a SoD**

**58 815 891,97 17 767 760,53 -8 951867,56**