Příloha č. 6

Podrobnější pravidla předávání a převzetí Majetku
Smluvními Stranami

# Předání Majetku Provozovateli

## Vlastník předá Provozovateli Majetek nejpozději ke Dni Zahájení Provozování.

## O předání Majetku Provozovateli bude pořízen písemný předávací protokol.

## Předávací protokol bude

#### obsahovat jako samostatné části protokol o výsledku fyzické prohlídky Majetku, o provedené dokladové inventarizaci a o výsledcích provedených přejímacích testů Majetku;

#### odsouhlasen Smluvními Stranami a to postupně dle jednotlivých částí, případný Spor bude řešen Expertem.

## Vlastník předá Provozovateli nejpozději  10 dnů před Dnem Zahájení:

#### věci, informace a záznamy, které jsou potřebné k Provozování a to zejména:

##### údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě;

##### údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické a písemné podobě;

#### veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku a to zejména:

##### Provozní a Majetkovou evidenci v rozsahu dle ZoVaK;

##### vybrané údaje z Provozní a Majetkové evidence dle ZoVaK;

##### rozhodnutí orgánů veřejné správy;

##### provozní deníky;

##### provozní řády;

##### návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení;

##### informace a údaje předávané ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK;

##### revizní zprávy.

V případě, že některé části dokumentace nebudou v tomto termínu k dispozici (z důvodů uvedených v kap. 2.5, budou předány Provozovateli nejpozději do konce března následujícího po Dni Zahájení.

## Vlastník předá Provozovateli nejpozději 15 dnů po Dni Zahájení:

##### záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Zahájení;

##### odběratelské smlouvy.

## Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy:

#### harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky, který Vlastník může připomínkovat;

#### harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení přejímacích testů, který Vlastník může připomínkovat.

## Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku a to následujícím způsobem:

#### Přejímací testy budou provedeny nejméně v rozsahu stanoveném Provozovatelem, rozsah může být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku.

#### Vlastník je oprávněn se zúčastnit přejímacích testů.

#### Provozovatel postupuje dle časového harmonogramu pro provedení přejímacích testů.

#### Výsledky přejímacích testů budou Provozovatelem konkrétně prezentovány (např. v rozsahu hodnocení  - vyhovující, částečně vyhovující, nevyhovující) včetně případného komentáře Provozovatele s ohledem na povahu testovaných částí Majetku.

#### O provedení a výsledcích jednotlivých přejímacích testů je proveden protokol, jehož součástí bude i stanovisko Vlastníka.

## Smluvní Strany jsou povinné nejpozději do 3 měsíců ode Dne Zahájení Provozování ověřit platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k Provozování, tento seznam je součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.

## Provozovatel po převzetí Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících po ukončení všech přejímacích testů nahlásit všechny zjevné škody a závady na Majetku nezjištěné v průběhu předání Majetku, které by mohly bránit Provozovateli v jeho činnosti a které nevyplývají z poskytnutých dokumentů a popř. provedených přejímacích testů.  Tyto škody a závady budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti na kvalitu předaného Majetku ze strany Provozovatele a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad.

## Při předání Provozovateli nové části Majetku vybudované v průběhu platnosti Smlouvy postupují Smluvní Strany obdobně jako v případě předání Majetku ke Dni Zahájení Provozování.  Místo přejímacích testů mohou být použité výsledky zkušebního provozu nebo zkoušek realizovaných dodavatelem nové části Majetku.

## Provozovatel po převzetí nové části Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících nahlásit Vlastníkovi všechny vady takové části Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit Provozovateli v plnění jeho povinností.

#### Tyto skutečnosti budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran.

#### Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců nemůže Provozovatel uplatňovat vůči Vlastníkovi jakákoliv práva z titulu jakýchkoliv dalších vad předané nové části Majetku a pro účely této Smlouvy se má za to, že takový Majetek nebo jeho část byla předána Vlastníkem bez dalších vad.

#### Lhůta 3 (slovy: tří) měsíců se v případě nové části Majetku může prodloužit až do konce záruční doby na novou část Majetku, toto prodloužení podléhá souhlasu Smluvních Stran.

# Předání Majetku Vlastníkovi

## Provozovatel se zavazuje předat Vlastníkovi Majetek nejpozději ke Dni Skončení.

## Při předání Majetku Vlastníkovi ke Dni Skončení postupují Smluvní Strany analogicky jako při předání Majetku Provozovateli ke Dni Zahájení Provozování.

## Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 15 dnů před Dnem Skončení

#### věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k Provozování a to zejména:

##### údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě;

##### údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické a písemné podobě;

#### veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku, kterou má ve svém držení a to  zejména dokumentaci, která byla předána Provozovateli od Vlastníka ke Dni Zahájení Provozování.

## Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 10 dnů po Dni Skončení:

##### záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Skončení;

##### odběratelské smlouvy.

## Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do konce března roku následujícího po Dni Skončení dokumentaci (pokud nebyla již předána dle předcházejícího článku této Přílohy), jejíž zpracování vyžaduje jeho součinnost i po Dni Skončení a to zejména:

#### Provozní a Majetkovou evidenci v rozsahu dle ZoVaK

#### vybrané údaje z Provozní a Majetkové evidence dle ZoVak

#### informace a údaje předávané povinně Provozovatelem ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK

## Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 60 dnů před Dnem Skončení:

#### harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku v maximální délce 15 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky

#### harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku v maximální délce 30 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů provedení přejímacích testů

## Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku a to následujícím způsobem:

#### Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu totožném s rozsahem přejímacích testů uskutečněných při předání Majetku Provozovateli, rozsah může být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku.

#### Realizace přejímacích testů bude probíhat analogicky jako u přejímacích testů uskutečněných při předání Majetku Provozovateli.

## Smluvní Strany ověří nejpozději do 2 měsíců ode Dne Skončení platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k Provozování, tento seznam bude součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.

## Vlastník má právo po převzetí Majetku v následujících 3 (slovy: třech) měsících po Dni Skončení nahlásit všechny zjevné škody a vady na Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit budoucímu Provozování Majetku. Tyto škody budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá schválení ze strany Provozovatele. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti Vlastníka na kvalitu předaného Majetku a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad.