**Dodatek č. 19**

ke SMLOUVĚ Č.3/0602/2010/S

O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A
SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Město Český Těšín

Se sídlem: zastoupené: ve věcech smluvních: ve věcech technických: IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Karlem Kulou, starostou

xxx, vedoucí odboru místního hospodářství
xxx, referent místního hospodářství
00297437
CZ00297437

xxx
xxx

(dále jen „Objednatel11 nebo „Město") na straně jedné

ELTODO OSVĚTLENI, s.r.o.

Se sídlem: zastoupené:

IČ:

DIČ:

Zapsaná: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

xxx, jednatelem společnosti

xxx, jednatelem společnosti

25751018

CZ25751018

OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926
xxx
xxx

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále společně uváděni jen jako „smluvní strany" nebo kterýkoliv z nich samostatně jen jako „smluvní strana")

v souladu s čl. 15. odst. 3 „Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení na správním území Města Český Těšín uzavřené dne 1.11.2010 a následujících dodatků č.1. - č.18. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, které sjednávají v tomto

dodatku **č.** 19

I.

1. V příloze č.1 „Specifikace plnění" se mění tabulka Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č.1 dodatku č.19.

II.

1. Objednatel prohlašuje, že stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Město informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tento dodatek č. 19 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dodatek č.19 do registru smluv, Město, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
3. Osobní údaje, uvedené v tomto dodatku č.19, budou zpracovány pouze za účelem plnění smlouvy.
4. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.19 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek č.19 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Dodatek č.19 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o D

8. 19 byl schválen usnesením č. Rady města Český Těšín, konané dne

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.19, a zároveň nedílnou součástí Smlouvy je příloha :





Příloha č. 1 - Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a Tabulka více a méně prací při obnově.

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

Za a jménem

Město Český Těšín

Za a jménem

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Karel Kula starosta

Ing. Vítězslav Chmelík jednatel společnosti

Ing. Petr Formánek

2

Příloha č. 1 dodatku č. 19 ke smlouvě

O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENI A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO

ZAŘÍZENÍ NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín (tabulka celkového vyčíslení obnovy v Českém Těšíně, uvedené ceny jsou bez DPH)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věcný a finační plán obnovy Český Těšín | Jednotkovéceny | Věcný plán od začátku smlouvy | Finanční plán od začátku smlouvy | Věcný plán upravený dodatkem č.4 | Finanční plán upravený dodatkem č.4 |
| Svítidla | VÝMĚNA SVÍTIDEL |  | 2 528 |  | 2 528 |  |
| Svítidlo | Uliční svítidlo 70-150W | 2 563 Kč | 713 | 1827 419 Kč | 713 | 1827 419 Kč |
| Svítidlo | Parkové svítidlo 50 -70 | 2 541 Kč | 1 315 | 3 341415 Kč | 1 315 | 3 341415 Kč |
| Svítidlo | Repase svít. připdně doplnění reg. | 1 232 Kč | 500 | 616 000 Kč | 500 | 616 000 Kč |
| Výložník | typy budou specifikovány dle umístění svítidel | 770 Kč | 500 | 385 000 Kč | 500 | 385 000 Kč |
| Regulace | el. stmívatelný předřadník | 1 210 Kč | 582 | 704 220 Kč | 712 | 861 520 Kč |
| Stožáry | VÝMĚNA STOŽÁRŮ A NÁTĚRY |  | 460 |  | 460 |  |
| Stožár | Výměna stožáru do 6m | 9 570 Kč | 280 | 2 679 600 Kč | 280 | 2 679 600 Kč |
| Stožár | Výměna stožáru nad 6m | 22 440 Kč | 180 | 4039 200 Kč | 180 | 4 039 200 Kč |
| NÁTĚRY | NÁTĚRY | 990 Kč | 1 400 | 1386 000 Kč | 1 400 | 1386 000 Kč |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| ZM | VÝMĚNA ZM |  | 30 |  | 30 |  |
| ZM | ZM 3fvč. dohledu | 72 600 Kč | 5 | 363 000 Kč | 5 | 363 000 Kč |
| ZM | ZM 3f bez dohledu | 63 800 Kč | 16 | 1020 800 Kč | 25 | 1595 000 Kč |
| ZM | ZM 1f bez dohledu | 40 700 Kč | 9 | 366 300 Kč | 0 | - Kč |
| Kabeláž | VÝMĚNA KABEL. POLÍ A PORUCHY |  | 6 325 |  | 6 325 |  |
| typ A | zemní vedení CYKY 4x10-16mm + 3x2,5 | 770 Kč | 4 000 | 3 080 000 Kč | 4 000 | 3 080000 Kč |
| typ B | vrchní vedení AES 4x25 | 187 Kč | 2 250 | 420 750 Kč | 2 250 | 420 750 Kč |
| Kabel, poruchy | 8 580 Kč | 75 | 643 500 Kč | 75 | 643 500 Kč |
| Ostatní |  |  | 3 055 |  | 3 055 |  |
|  | štítkování | 39 Kč | 2 980 | 114 730 Kč | 2 980 | 114 730 Kč |
|  | výměna RSH | 2 948 Kč | 68 | 200464 Kč | 68 | 200464 Kč |
|  | Ostatní (patice, swrkovnice atd.) | 55 000 Kč | 7 | 385 000 Kč | 7 | 385 000 Kč |
| MODERNIZACE SSZ | 664 151 Kč | 4 | 2 656 604 Kč | 4 | 2 656 604 Kč |
| Modernizace SO | 192 500 Kč | 4 | 770 000 Kč | 4 | 770 000 Kč |

Ce I ke m 25 000 002 Kč 25 365 202 Kč

3

Tabulka obnovy v Českém Těšíně - méněpráce a vícepráce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| věcný a finačni plám obnovy Český Těšín | Jednotkovéceny | věcný plán dle smlouvy příloha č 1 | Věcný plán upravený dodatkem č 4 | Splněný věcný plán do roku 2023 včetně | Věcný navrtí ménéprací | Věcný navrtí víceprací | věcný plán po odečtení ménéprací a přičtení víceprací do konce smlouvy | Celkem po úpravě dodatkem č.19 (ks) |
| Svítidla | VÝMĚNA SVÍTIDEL |  | 2 528 | 2 528 |  |  |  |  |  |
| Svítidlo | Uliční svítidlo 70-150W | 2 563 | 713 | 713 | 577 | -136 |  |  | 577 |
| Svítidlo | Parkové svítidlo 50 -70 | 2 541 | 1 315 | 1 315 | 1 128 | -187 |  |  | 1 128 |
| Svítidlo | Repase svít. pnpdné doplnění reg. | 1 232 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |
| Výložnik | typy budou specifikovány dle umístění svítidr | 770 | 500 | 500 | 486 |  | 25 | 39 | 525 |
| Regulace | el stmívatelný píedřadník | 1 210 | 582 | 582 | 710 |  | 128 | 0 | 710 |
| Stožáry | VYMÉNA STOŽÁRŮ A NATÉRY |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |
| Stožár | Výměna stožáru do 6m | 9 570 | 280 | 280 | 218 | -40 |  | 22 | 240 |
| Stožár | Výměna stožáru nad 6m | 22 440 | 180 | 180 | 154 | -10 |  | 16 | 170 |
| NATÉRY | NATÉRY | 990 | 1 400 | 1 400 | 779 | -600 |  | 21 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZM | VÝMĚNAZM |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ZM | ZM 3f vč. dohledu | 72 600 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |
| ZM | ZM 3f bez dohledu | 63 800 | 16 | 25 | 24 |  | 9 | 1 | 25 |
| ZM | ZM 1f bez dohledu | 40 700 | 9 | 0 | 0 | -9 |  |  | 0 |
| Kabeláž | VYMÉNA KABEL. POLÍ A PORUCHY |  | 6 325 | 6 325 |  |  |  |  |  |
| typ A | zemní vedení CYKY 4x10-16mm v 3x2,5 | 770 | 4 000 | 4 000 | 3 735 | -150 |  | 115 | 3 850 |
| typ B | vrchní vedení AES 4x25 | 187 | 2 250 | 2 250 | 2 200 |  | 280 | 330 | 2 530 |
| Kabel, poruchy | 8 580 | 75 | 75 | 20 | -20 |  | 35 | 55 |
| Ostatní |  |  | 3 055 | 3 055 |  |  |  |  |  |
|  | štítkováni | 39 | 2 980 | 2 980 | 3 005 |  | 25 |  | 3 005 |
|  | výměna RSH | 2 948 | 68 | 68 | 43 |  |  | 25 | 68 |
|  | Ostatní (patice, svorkovnice atd.) | 55 000 | 7 | 7 | 7 |  | 2 | 2 | 9 |
| MODERNIZACE SSZ | 664 151 | 4 | 4 | 1 | -1 |  | 2 | 3 |
| Modernizace SO | 192 500 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 5 |
| LED svítidla | svítidlo LED silniční | 6 440 |  |  |  |  | 185 | 185 | 185 |
|  | svítidlo LED sadové | 5 750 |  |  |  |  | 183 | 183 | 183 |
|  |  |  | 25 OOO 002 Kč | 25 207 902 Kč |  |  |  |  | 25 005 319 Kč |
| Celkem méněpráce |  |  |  |  | - 3 342 486 Kč |  |  |  |
| Celkem vícepráce |  |  |  |  |  | 3 347 803 Kč |  |  |
| LIMIT změny 5 610 000/0,5\*0,3 |  |  |  |  |  | 3 366 000 Kč |  |  |

Absolutní změna pro zakázku byla stanovena na 5 610 000Kč bez DPH. 50% z této částky byl určen pro méněpráce a 50% pro vícepráce.

Limit pro méněpráce byl zrušen a zůstává limit pro vícerpáce 30%

4