**Dodatek č. 9**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:** Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Email: [xxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:xxxxxxxx@mu.kutnahora.cz), [xxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:xxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz)

**II. Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

***zastoupen:***  Václavem Sýbou, Milanem Markem,

Ing. Tomášem Hochem, jednateli společnosti

IČ: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-6414480267/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 9“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 9 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 9 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.12** takto:

***2.12****. Rozsah prací rozšíření předmětu díla pro rok 2024 je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 9.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2024 se stanovují takto:

Termín zahájení: květen 2024

Termín dokončení: listopad 2024

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouva se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.1** takto:

***3.1.1*** *Cena části díla pro rok 2024 dodatek č. 9 byla upravena na základě odst. 3. 5. smlouvy o dílo, a to zvýšením ceny rozpočtu, která vyplývá ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha a.s. v roce podání nabídky 2018. Navýšení ceny díla pro rok 2024 dodatek č. 9 činí 123 012,90 Kč bez DPH.*

*Cena části díla pro rok 2024 vymezené dle odstavce* ***2.12*** *smlouvy je na základě navýšení ceny smluvního rozpočtu stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH 415 900,70 **Kč**

slovy: čtyřistapatnácttisícdevětsetkorun českých sedmdesát haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši **87 339, 10 Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 9 celkem včetně DPH je **503 239,80 Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 9 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 9 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka:

Uzavření dodatku č. 9 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/463/24 ze dne 15. 5. 2024.

Součástí tohoto dodatku č. 9 jsou tyto jeho přílohy:

Rozpočet:

Rekapitulace stavby 2024 dodatek č. 9

Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory - 01 - Oprava opěrné zdi – etapa 2024 DOD9

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Svrkyni, dne 20. 5. 2024 V Kutné Hoře, dne 20. 5. 2024

………………………... ……………………………

Václav Sýba Mgr. Lukáš Seifert

Milan Marek starosta města

jednatelé společnosti