**DODATEK č. 4**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

**„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“**

**uzavřené dne 15.10.2020** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Krajský pozemkový úřad pro**

**Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa,

vedoucí pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín

sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

tel. +420 727957211

e-mail: hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen **„objednatel“)**

**a**

**Zhotovitelem: SWIETELSKY stavební s.r.o**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

- oba na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: amx5p38

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

V průběhu realizace díla, na základě Posudku projektové dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Protipovodňová nádrž N1“ zpracovaného společností VODNÍ DÍLA–TBD a.s., **vznikla** **potřeba** **zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla** protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který není předmětem této smlouvy. Došlo tak k rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta. Zpracovaný Manipulační řád vodního díla prochází schvalovacím procesem ze strany Povodí Moravy, s.p., jehož souhlas je nezbytný pro jeho schválení vodoprávním úřadem, tj. Odborem životního prostředí Městského úřadu Hodonín.

S ohledem k situaci, kdy nemůže být stavba zkolaudována bez projednání a schválení Manipulačního řádu vodního díla vodoprávním úřadem v rámci samostatného vodoprávního řízení, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

**Čl. II**

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:  10. 11. 2020

b. Termín zahájení a přerušení stavebních prací: 11. 11. 2020 – 14. 04. 2021

c. Termín nového zahájení a dokončení stavebních prací 04. 09. 2023 – 21. 12. 2023, tj. 108 kalendářních dnů od nového zahájení stavebních prací

d. Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci: do 21. 05. 2024

e. Termín předání a převzetí díla: do jednoho měsíce od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 16. 5. 2024 V Hodoníně dne 30. 4. 2024

xxx xxx

………………………………………... ………………………………………...

Ing. Renata Číhalová, ředitelka xxx

Krajského pozemkového úřadu SWIETELSKY stavební s.r.o.

pro Jihomoravský kraj (na základě plné moci)

V Hodoníně dne 30. 4. 2024

xxx

………………………………………...

xxx

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková