**Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/23/2023**

**„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“**

uzavřené dne 8. 12. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov   
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Pr 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxxx(provozně-technický náměstek), tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **H&B delta, s.r.o.**

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Xxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní manažer, tel.: xxx xxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxx, příprava staveb, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 08. 12. 2023 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** jak je níže uvedeno:

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu navrženého provedení bleskosvodu s platnou legislativou a požadavků TIČR, které objednatel nemohl předpokládat a bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2022 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací. Dále je objednatelem požadováno jako vícepráce provedení konstrukce pro FVE, kdy při dodatečném osazování v budoucnu by mohlo dojít k poškození Al krytiny a ztráty záruk na tuto krytinu. Konstrukce bude využita pro budoucí osazení fotovoltaických panelů.
  3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.
  4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

**V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:**

8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 a č. 2, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.

8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č.1 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.“

**V článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5.8.2024 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

**V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

1. „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**14 934 751,05 Kč bez DPH**

(slovy:“ čtrnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc sedm set padesát jedna koruny a pět haléřů“)

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle základní SoD:  13.777.000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1: 1.157.751,05 Kč bez DPH

**Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1: 14 934 751,05 Kč bez DPH**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 1 a 2, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle §222 ZZVZ.

V Krnově dne: V Krnově dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, H&B delta, s.r.o.

příspěvková organizace

…………………………………………… ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. Ondřej Hurta

ředitel jednatel