|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 | | | | |  |
| **Projekt : „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **VCP - konstrukce pro osazení solárního systému**   * Provedení vícepráce spočívající v dodávce a montáži konstrukce pro FVE na jižní části střechy podle PD zpracované výrobcem střešní krytiny fy PREFA a požadavků objednatele. Samostatný rozpočet víceprací přílohou | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Při realizaci střechy objektu OOP bylo objednatelem požadováno dodání a montáž konstrukce pro fotovoltaický systém pro 52 ks panelů včetně prostupů střešním pláštěm. Při dodatečném osazování v budoucnu by mohlo dojít k poškození Al krytiny a ztráty záruk na tuto krytinu. Konstrukce bude využita pro budoucí osazení fotovoltaických panelů.  Objednatele předložil podklady pro zpracování cenové nabídky.  Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:   * objednatelem požadovány vícepráce - provedení konstrukce pro FVE | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Cena neprovedených prací - méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  Cena nově prováděných prací – vícepráce: 254 180,85 Kč bez DPH  **Celkový cenový dopad změn činí: + 254 180,85 Kč bez DPH** | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| S prodloužením konečného termínu dokončení o 30 dní do 5.8.2024. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : xxxxxxxxxxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxxx xxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem** (**H&B delta, s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. xxxxxxyxxxxxxyy | | | **Xxxxxxxxxx xxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |