|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 |  |
| **Projekt : „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **VCP - konstrukce pro osazení solárního systému*** Provedení vícepráce spočívající v dodávce a montáži konstrukce pro FVE na jižní části střechy podle PD zpracované výrobcem střešní krytiny fy PREFA a požadavků objednatele. Samostatný rozpočet víceprací přílohou
 |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci střechy objektu OOP bylo objednatelem požadováno dodání a montáž konstrukce pro fotovoltaický systém pro 52 ks panelů včetně prostupů střešním pláštěm. Při dodatečném osazování v budoucnu by mohlo dojít k poškození Al krytiny a ztráty záruk na tuto krytinu. Konstrukce bude využita pro budoucí osazení fotovoltaických panelů.Objednatele předložil podklady pro zpracování cenové nabídky.Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny: * objednatelem požadovány vícepráce - provedení konstrukce pro FVE
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Cena neprovedených prací - méněpráce: 0,00 Kč bez DPHCena nově prováděných prací – vícepráce: 254 180,85 Kč bez DPH **Celkový cenový dopad změn činí: + 254 180,85 Kč bez DPH** |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| S prodloužením konečného termínu dokončení o 30 dní do 5.8.2024. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : xxxxxxxxxxxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem** (**H&B delta, s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. xxxxxxyxxxxxxyy |  **Xxxxxxxxxx xxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |