Smlouva o dílo číslo:                                                                      Evidenční číslo smlouvy: 14/61389480/2024

Smlouva o dílo

Číslo: 2/2024

1. Smluvní strany

Zhotovitel:	Jiří Kozaňák - klempířství

V uličce 139, Kralupy nad Vltavou

| IČO: | 17146356 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIČ: | CZ9204060723 |
| Peněžní ústav: | MONETA Money | Bank |
| Číslo účtu: | 262757396/0600 |
| zastoupená: |  |  |  |

Zapsaná u : Okresní živnostenský úřad dne 15.07.2022

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolená Voda

U Letiště 370, 250 70 Odolená Voda

IČO:

61389480,

DIČ:CZ61389480

Peněžní ústav:	Komerční banka…………………………………………………..

Číslo účtu:	19-233210287/0100…………………………………………………..

zastoupená:	 Mgr. Miroslav Maršoun

(dále jen zhotovitel)

uzavírají následující smlouvu o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v níž se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení.

2. Předmět díla

Předmětem díla této smlouvy je provedení opravy havarijního stavu střechy budovy školy C.

Název stavby:

Místo:

Střední škola letecké a výpočetní techniky, budova školyC   Odolená Voda

3. Rozsah prací

Přesný rozsah prací je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 01.03.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Termín provedení díla

4.1.Termín zahájení:	15.05.2024

Stránka 1

Smlouva o dílo číslo:

podmínkou zahájení prací je podepsání této smlouvy o dílo max. Do 20.03.2024 a předání způsobilého staveniště k provádění sjednaných prací včetně splnění podmínek daných touto smlouvou ze strany objednatele.

- zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že termín dokončení zůstane nezměněn

- zhotovitel může zahájit práce před termínem zahájení v případě dohody s objednatelem

4.2.Termín dokončení:  30.06.2024

Zhotovitel má právo zastavit práce a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek (pod +5 stupňů Celsia nebo trvalý déšť déle než 5 dní), které nebudou umožňovat provádění sesmluvněných prací

- nepřevzetí staveniště

- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech

- z důvodu vyšší moci kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat

- kdy objednatel bude na zhotoviteli požadovat vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy a jejich rozsah a provádění budou mít výrazný vliv na termín dokončení

Zhotovitel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 10ti dnů ode dne předání díla.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací ( dle bodu 4.2.) ve výši 0,01 % z nevyfakturované ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 20% celkové ceny díla.

5. Cena za provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v bodě 3. Rozsah prací této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

| Cena bez DPH ………………………………………………………………………... | 771 041,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% …................................... …………………………..……………………. | 161 918,61 Kč |
| Cena celkem včetně DPH ………………………………………………………….. | 932 959,61 Kč |

( slovy: devětsettřicetdvatisícdevětsetpadesátdevět	Korun českých )

5.2. Cena za provedení díla je včetně DPH dle platných daňových předpisů v době realizace.

5.3. Pokud se dle platných daňových předpisů v době podpisu smlouvy nevztahuje na objednatele přenesená daňová povinnost dle § 92a,e, zákona č. 235/2004 Sb. ve znění prováděcích předpisů daň odvede objednatel.

5.4. V případě, že se na objednatele v době zdanitelného plnění provedených prací bude vztahovat přenesená daňová povinnost nebude k ceně připočtena DPH ve výši dle platných daňových předpisů. Pak daň odvede objednatel.

5.5. Úprava smluvní ceny bude provedena za předpokladu předchozího odsouhlasení oběma smluvními stranami v následujících případech:

- V případě, že si objednatel vyžádá změny v použitých materiálech oproti nabídce zhotovitele a tyto změny budou mít prokazatelný vliv na cenu.

- V případě, kdy budou objednatelem vyžadovány na zhotoviteli vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy. Zhotovitel v tomto případě vypracuje neprodleně cenovou kalkulaci požadovaných víceprací a tuto nechá předem schválit objednatelem.

- Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně podmínek provádění, které nemohl zhotovitel prokazatelně předvídat v době podpisu smlouvy a mají prokazatelný vliv na cenu díla.

Stránka 2

Smlouva o dílo číslo:

Za změnu podmínek provádění se považuje zejména:

- změny legislativních úprav

- změny technologického řešení vyžádané objednatelem

6. Pracovníci zhotovitele odpovědní za provedení díla

Jméno:

Jiří Kozaňák

Funkce:

Telefon:

602210264

e-mail:

kozanakjan@seznam.cz

Zhotovitel má právo změnit pracovníka odpovědného za provedení díla s tím, že o tom předem informuje.

7. Kontrola provádění díla

| Jméno: | p. Stoklásek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkce: |  |  |  |
| Telefon: | 606716523 | e-mail: | škola@sslvt.cz |
| Jméno: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Telefon: |  | e-mail: |  |
| Jméno: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Telefon: |  | e-mail: |  |
| Jméno: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Telefon: |  | E-mail: |  |

8. Zaplacení díla objednatelem

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla na základě platebních podmínek dle bodu 9 této smlouvy. Objednatel je povinen převzít dílo protokolárně zápisem o předání a převzetí a to do třech dnů po písemné výzvě zhotovitele pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho použití. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu poskytnutém zhotovitelem, nebo objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno dnem zhotovitelem stanoveného náhradního termínu předání, případně dnem bezdůvodného odmítnutí převzetí díla a zhotoviteli vzniká právo na úhradu kupní ceny dle bodu 11 této smlouvy. Kupní cena je splatná i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí, které ale nebrání jeho použití

9.Platební podmínky

Objednatel uhradí zhotoviteli do 14-ti dnů cenu díla ve výši 932959,61 -Kč s DPH 21% na základě konečné faktury za provedené práce, kterou zhotovitelem vystaví na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Všechny faktury budou hrazeny pod variabilním symbolem čísla faktur. Splatnost vystavených faktur pokud není touto smlouvou stanoveno jinak je 14 dní od data vystavení faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada připsána na účet zhotovitele u MONETA Money Bank Kralupy

Stránka 3

Smlouva o dílo číslo:

nad Vltavou uvedený v záhlaví této smlouvy

Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu kterékoliv faktury, splátky, případně celého nedoplatku ceny díla byla dohodnuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.Záruční doba.

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na drese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu nejpozději do deseti dnů od nahlášení

11. Právo vlastnictví ke zhotovovanému dílu

Zhotovitel provádí dílo na pozemku či nemovitosti, které jsou majetkem objednatele, nebo byly objednatelem k provedení díla opatřeny a zhotoviteli pro tento účel dočasně předány. Objednatel nese nebezpečí škody na díle v průběhu provádění prací nezaviněné zhotovitelem.

V případě, že dílo nebude možno z důvodů ležících na straně objednatele dokončit, nebo v případě bude-li z důvodů ležících na straně objednatele provádění díla přerušeno, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli provedenou část díla v jednotkových cenách dle této smlouvy včetně veškerých vícenákladů a škod, které zhotoviteli v souvislosti s nezaviněným přerušením či zastavením prací vzniknou.

12. Zvláštní ujednání

12.1. Účastníci sjednávají, že písemnosti doručované mezi stranami se považují za doručené i tehdy, pokud byly odeslány jako doporučená zásilka na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou prokazatelně oznámenou adresu, aniž byly adresátem vyzvednuty v úložní době u držitele poštovní licence. Za dobu doručení se považuje třetí den od uložení. Pokud bude zásilka vrácena odesílateli bez jejího uložení z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem, z důvodu, že adresát na doručné adrese není znám či se odstěhoval atp., platí za den doručení den odmítnutí převzetí resp. den marného pokusu doručovatele o doručení.

12.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdroj elektrické energie 220 a 380 V a vody v dosahu staveniště.

12.3. Poplatky za spotřebovanou elektřinu a vodu nutnou pro prováděné práce nejsou zahrnuty v ceně prací a ponese je objednatel.

12.4.Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele práci v prodloužených směnách vč. sobot, nedělí a svátků.

12.5. Objednatel umožní uschování materiálů před nepříznivým počasím, nebo zcizením v uzamykatelném prostoru o ploše cca 30 m2 v přízemí, přímo v objektu společnou s místností na převlékání pracovníků po celou dobu stavby. Za uložené věci si ručí zhotovitel.

12. 6. Objednatel zajistí před zahájením prací ohlášení stavebních úprav, případně stavební povolení na stavebním úřadě. Zábor veřejného prostranství, pokud to charakter práce bude vyžadovat zajistí objednatel vč.úhrady. Poplatky popř.pokuty vzniklé zhotoviteli nebo objednateli v souvislosti s nesplněním výše uvedených požadavků ponese ta strana, která je nesplněním své povinnosti způsobí.

12.7. Zhotovitel neručí za škody na díle v případě, že bude nucen z viny objednatele přerušit provádění prací v nedokončeném stavu. Zhotovitel je povinen v tomto případě učinit v rámci sjednaného rozsahu prací veškerá opatření k zabránění možným následným škodám.

12.8. Objednatel zajistí odstranění všech předmětu na oknech a fasádě, které by bránily provádění prací.

Stránka 4

Smlouva o dílo číslo:

12.9. Zhotovitel povede stavební deník od zahájení prací až do předání díla a deník bude objednateli denně k dispozici v místě provádění díla.

12.10. Zhotovitel neručí za majetek volně uložený ve společných prostorách objektu na kterém jsou prováděny práce.

12.11. Zhotovitel je oprávněn na práce, které není schopen zajistit vlastními pracovníky použít svých subdodavatelů, přičemž odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací a zároveň odpovídá i za veškeré škody, které způsobí svojí činností ať už sám nebo svými subdodavateli objednateli.

Tyto škody se zhotovitel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady s výjimkou případu, když škoda vznikne z důvodu porušení závazku objednatele, který je povinen upozornit zhotovitele na jakékoliv překážky bránící provedení díla, či jakékoliv skutečnosti ztěžující provedení díla případně skutečnosti, jejichž neznalost muže být v souvislosti s provedením díla příčinou vzniku škod Objednatel zároveň prohlašuje že je seznámen s technologií provádění díla.

12.12 Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZ (Sb. částka 96 č. 309/2006, částka 111 č. 361/2007 a dalších předpisů souvisejících s bezpečností při práci ). Dále odpovídá za udržování pořádku. Objednatel stavebních prací, má povinnost doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací při realizaci stavby pokud to charakter stavby vyžaduje. Tato povinnost vyplývá z § 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb. a předpisů zákona 309 / 2006 - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

13. Závěrečná ujednání

V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztah účastníků řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva může být měněna pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat a podepisovat pouze zástupci zhotovitele a objednatele uvedeni v bodě 1 této smlouvy. Účastníci prohlašují, že k této smlouvě neexistují žádná vedlejší písemná ani ústní ujednání.

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu. ( 2x zhotovitel, 1x objednatel).

Objednatel prohlašuje, že má vyčleněny finanční prostředky na výše uvedené práce.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a k uzavření této smlouvy a že její obsah odpovídá svobodné a vážné vůli jejich zástupců.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zástupci objednatele prohlašují, že o této smlouvě bylo shromáždění vlastníků informováno a to způsobem předepsaným platnými stanovami Společenství pro dům Litvínovská č.p. 587-596, včetně ceny, rozsahu a platebních podmínek. Výbor společenství byl pověřen uzavřením této smlouvy.

14. Seznam příloh

Příloha č.1 - Nabídka zhotovitele ze dne 01.03.2024

15. Podpisy smluvních stran

Smlouva o dílo číslo:

| …………………………………. | ………………………………………….. |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| Mgr. Miroslav Maršoun | Jiří Kozaňák |
| ředitel školy | klempířství |

Kralupy nad Vltavou dne: 06.05.2024

Stránka 6