G sfdi

STATNI FONO DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-02-2023-5-22**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD00200874**

**III/36034 Skalský Dvůr - Lísek**

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo III/36034 Skalský Dvůr - Lísek
ze dne 03. 05. 2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **OHLA ŽS, a.s.** |
| se sídlem: | Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, na základě Pověření evid. číslo****Michalem Rádlem, manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | ředitel divize Východ, na základě Pověření |
|  | , manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření |
| IČO: | 463 42 796 |
| DIČ: | CZ46342796 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-5-22 a číslo zhotovitele SOD00200874, ze dne 03. 05. 2024, spočívající v prodloužení termínu pro předání

G sfdi

STATNI FONO DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-02-2023-5-22**

staveniště na 27. 05. 2024 z důvodu závislosti na aktuálním stavu dopravní obslužnosti obce Lísek a probíhajících zemědělských pracích, které kolidují s dopravní uzavírkou silnice III/36034.

1. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
2. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: **do 1 měsíce** od předání a převzetí staveniště,
3. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. zahájení realizace stavby: **27. 05. 2024**,
2. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: **do 1 měsíce** od **27. 05. 2024,**
3. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

Článek 3

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

G sfdi

STATNI FOND DORA. ^■^F INFRASTRUKTURY

STATNI FOND DOPF

^■^F INFRASTRUKTURY

**III/36034 Skalský Dvůr - Lísek**

1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. V Brně, dne viz podpis V Jihlavě dne: viz podpis

Digitální podpis:

Fi J ni nc nm/i ic-n

 21.05.2024 16:10

Digitálně podepsal

Datum:

2024.05.21

14:31:12+02'00'

Digitálně podepsal Datum: 2024.05.22

10:18:03 +02'00'

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ, na základě Pověření, evid. číslo:

Michal Rádl, manažer výrobní divize

Východ, na základě Pověření , evid. číslo:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace