| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 3 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 23.04.2024 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/178/P/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 23.04.2024 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost AQUATIS a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evid.č.objednatele) a Dodatků č. 1 a č. 2. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu B - 1) byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu. V současné době společnost zajišťuje část B -2.) - Přístav, tj. zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb. pro část záměru "Přístav" vč. "Komunikace" a část záměru "Lodní Zdvihadlo". Po odsouhlasení technického řešení části "Přístav" zejména s Povodím Moravy, státní podnik a městem Veselí nad Moravou byla dne 27.10.2023 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí podána žádost o Vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimka byla vydána dne 26.2.2024. Tato výjimka byla napadena odvoláním spolku "Voda z Tetčic z.s." dne 18.3.2024 a blanketním odvoláním spolku "Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu" dne 25.3.2024. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vyzval dne 22.4.2024 spolek "Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu" k doplnění blanketního odvolání do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy. Poté úřad oznámí ostatním účastníkům řízení informaci o podání odvolání k rozhodnutí, poskytne žadateli možnost vyjádřit se k podaným odvoláním, následně zašle spis odvolacímu orgánu tj. Ministerstvu životního prostředí. Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu bodu B - 2) - Přístav do lhůty 30 dnů od nabytí právní moci výjimky z ochrany ZCHD a u navazujícího bodu C - Přístav žádáme o posun do 120 dnů od nabytí právní moci výjimky z ochrany ZCHD, a to s ohledem na odvolací řízení, které bude v této věci probíhat na MŽP, kdy na základě zkušeností z jiných projektů není možné predikovat, kdy rozhodnutí nabyde právní moci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla B - 2) a C, nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 22.767.000,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 22.767.000,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/178/P/SoD/2022 |  |  | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: B - 2), C a D - PŘÍSTAV |  |  | 4.193.860,- Kč |  |  | 2024 |  |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |