## DODATEK č. 4

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 05. 05. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„**dodatek**“ a „**občanský zákoník**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1. **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Ing. Daliborem Deutschem

(„**Objednatel**“)

a

1. **Bardzák s.r.o.,** IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako **„Strany“**)

# Předmět dodatku

# Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 05. 05. 2022 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v čl. 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA v rámci zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Nerudova vč. odvodnění, Česká Kamenice“.

1. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

**11.4. Termín dokončení stavebních prací na Etapě 2 (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. 4. 2024.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

.

**15.** **BANKOVNÍ ZÁRUKA**

Ustanovení čl. 15 odstavce 15.2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5% z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 31. 10. 2024

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
  2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
  3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
  4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
  5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na XX. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 605/22/RM/2023 ze dne 20. 11. 2023.

V České Kamenici dne 18.4.2024 V Benešově nad Ploučnicí dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel