**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 159/2023**

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Projektová dokumentace „UMPRUM - oprava střechy na budově Franklovka“**

zak.č. **11170-002-000**

článek I.

1. SMLUVNÍ STRANY

***Objednatel:***

**Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště**

se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: +420 572 551 500

Zastoupen: Mgr. Ivo Savara – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Savara – ředitel školy, tel. 731 622 925

e-mail: savara@supsuh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 5558420277/0100

IČ: 60371749

DIČ: CZ60371749

***Zhotovitel:***

**HUTNÍ PROJEKT** Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01

Telefon: +420 558 877 111

Fax: +420 558 877 277

Zastoupen: Ing. Roman Budinský, člen představenstva a.s.

Ing. Jiří Knot, člen představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Knot – obchodní ředitel, tel. 558 877 172

e-mail: jknot@hpfm.cz

ve věcech technických: Ing. Michal Ondroušek - vedoucí projektant zakázky, tel. 572 552 326,

e-mail: mondrousek@hpfm.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 2102231757/2700

IČ: 45193584

DIČ: CZ45193584

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340

článek II.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají dnem podpisu poslední ze smluvních stran tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 159/2023, kterým se mění nebo upřesňují jednotlivé dále vyjmenované body smlouvy o dílo:

článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 3.1 se mění následovně:

Z důvodu časové náročnosti realizovaného mykologického průzkumu krovu se Zhotovitel zavazuje realizovat předmět díla podle článku II. této smlouvy v těchto termínech:

Dokumentace pro stavební povolení s rozpočtem (DSP + R) **20.05.2024**

Inženýrská činnost (IČ) 2 měsíce po odevzdání DSP + R

článek III.

1. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
   1. Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 159/2023 jakož i její přílohy se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za Objednatele dne:

.........................................................

Mgr. Ivo Savara

ředitel školy

Za Zhotovitele dne: 18.03.2024

.............................................................

Ing. Roman Budinský, Ing. Jiří Knot

členové představenstva