**Dohoda o narovnání**

**Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště**

se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: +420 572 551 500

Zastoupen: Mgr. Ivo Savara – ředitel školy, tel: 731 622 925

e-mail: savara@supsuh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 5558420277/0100

IČ: 60371749

(Dále jen „**objednate**l“)

a

**HUTNÍ PROJEKT** Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01

Telefon: +420 558 877 111

Zastoupen: Ing. Michal Ondroušek – vedoucí projektant zakázky, tel. 572 552 326,

e-mail: mondrousek@hpfm.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 2102231757/2700

IČ: 45193584

DIČ: CZ45193584

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340

(Dále jen „**zhotovitel**“)

1. **Preambule**
   1. Strany této dohody uzavřely dne 2. 2. 2024 smlouvu o dílo č. 159/2023 na vypracování projektové dokumentace k akci „Umprum – oprava střechy na budově Franklovka“. Zhotovitel se zavázal realizovat předmět díla dle smlouvy v následujících termínech: Dokumentace pro stavební povolení s rozpočtem (DPS + R) do 20.3.2024; Inženýrskou činnost v termínu do dvou měsíců po odevzdání DSP+R. Ke smlouvě byl vytvořen dodatek k prodloužení termínu odevzdání, podepsán k datu 18. 3. 2024. Dodatek k této smlouvě tvoří přílohu č. 1 této dohody.
   2. Na smlouvu a její dodatek se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou však dodatek o prodloužení termínu plnění uveřejněn v registru smluv nebyl. Vzhledem k tomu, že dodatek nebyl uveřejněn v registru smluv v řádném termínu od jeho uzavření, je dodatek od počátku neplatný dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
   3. Navzdory neuveřejnění dodatku probíhala služba pro objednatele i po výše uvedených termínech.
2. **Předmět dohody**
   1. Obě strany prohlašují, že jsou dodatkem vázány a budou podle něj postupovat.
3. **Závěrečná ustanovení**

3.1 Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech.

3.2 Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

3.3 Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Dodatek ke smlouvě o dílo č.159/2023

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

3.5.Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své podpisy

Uherské Hradiště 17.5.2024 Uherské Hradiště 17.5.2024