**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram**

sídlo: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Slabou

IČO: 712 17 975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 527487329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062

( dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: STAVOS Příbram a.s.**

sídlo: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram

zastoupený: Ing. Petrem Vošmikem

IČO: 24311031

DIČ: CZ24311031

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 7213412/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230

(dále jen **,,zhotovitel“**)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 6.3.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Nový rybník – Letní kino“ spočívající ve stavebních úpravách a opravách zázemí Letního kina v areálu Nový rybník v Příbrami.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že s ohledem na technické podmínky zjištěné při provádění díla je k dokončení díla tak, aby bylo plně funkční, jakož i vzhledem k dopřesnění požadavků objednatele na kvalitu a podobu některých prvků díla, nutné provést některé práce a dodávky nezahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo, popsané v podobě víceprací ve změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1, a zároveň bylo nutné omezit rozsah díla o méněpráce, popsané v změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, a rozšiřují o vícepráce, popsané v změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku..

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že změna rozsahu prací dle čl. 2.2. tohoto dodatku nemá vliv na celkovou cenu díla.

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku, beze změny.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Příbrami dne 09.05.2024 V Příbrami dne 09.05.2024

za objednatele: za zhotovitele:

**…………………………….. ………………………………..….**

**Sportovní zařízení města Příbram, p.o.** **STAVOS Příbram a.s.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace Ing. Petr Vošmik, jednatel společnosti

Přílohy č. 1 a 2: Změnové listy dle textu