**DODATEK Č. 8**

**SMLOUVY O DÍLO č. 43-2020-514101**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel. +420 606 689 085

E-mail: [trutnov.pk@spucr.cz](mailto:trutnov.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel**: AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČO: 481 10 141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 43-2020-514101.**

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 8 je na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.5.2024 aktualizace počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací.

Aktualizace počtu měrných jednotek se týká KoPÚ Kocléřov, dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Skutečně provedeno **19 MJ,** dle platné SOD **20 MJ,** ponížení o **1 MJ**

Cena 1 MJ bez DPH je 1 000 Kč

**KoPÚ Kocléřov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dílčí fakturační celek 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice** | | | | | |
| **Počet MJ ze smlouvy** | **Počet MJ realizovaný** | **Cena MJ (v Kč bez DPH)** | **Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)** | **Skutečná cena (Kč bez DPH)** | **Rozdíl (Kč bez DPH)** |
| **20** | **19** | **1 000** | 1. **000** | **19 000** | **- 1 000** |

Méněpráce pro KoPÚ Kocléřov činí 1 000 Kč bez DPH.

**Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) za KoPÚ Huntířov a KoPÚ Kocléřov upravených tímto dodatkem č. 8 činí 1 000 Kč bez DPH.**

**Čl. II**

**Odůvodnění dodatku č. 8**

Dodatek č. 8 ke SOD týkající se KoPÚ Huntířov a **KoPÚ Kocléřov** je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (délky) změny průběhu katastrálních hranic. Změna průběhu katastrálních hranic navazuje na provedené zaměření skutečného stavu a na návrh nového umístění pozemků, kdy byla zjištěna skutečná potřeba provedení změny průběhu katastrálních hranic.

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedené dílčí fakturační částí prací ke **KoPÚ Kocléřov** byla Objednateli doručena dne 16.5.2024.

Objednatel po posouzení žádosti Zhotovitele souhlasí s uvedenou změnou rozsahu měrných jednotek dle žádosti.

**Čl. III.**

**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI smlouvy se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1 – 3.4.5.) bez DPH | 1 950 550 Kč |
| 1. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH | 930 450 Kč |
| 1. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 336 400 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 217 400 Kč |
| DPH 21 % | 675 654 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 893 054 Kč |

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne 22.05.2024 | V Praze dne 21.05.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Petr Lázňovský  ředitel  Krajského pozemkového úřadu  pro Královéhradecký kraj  Státní pozemkový úřad | Ing. Petr Kubů  jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. |

Příloha:

Položkový výkaz činnosti KoPÚ Huntířov - ve znění dodatku č. 8

Položkový výkaz činnosti KoPÚ Kocléřov - ve znění dodatku č. 8