DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1401-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 	+ 420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.09.2021

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem xxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID datové schránky: 		--------

Bankovní spojení: 		xxxxx

Číslo účtu: 		xxxxx

DIČ: 						xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Při zjišťování hranic obvodu KoPÚ v terénu u intravilánu bylo zjištěno, že je potřeba upravit obvod KoPÚ tak, aby byly naplněny cíle pozemkových úprav. Jedná se o zahrnutí zemědělského areálu do obvodu KoPÚ, který je nyní rozdělený mezi několik hospodařících subjektů, díky čemuž dojde k naplnění cíle zpřístupnění zemědělských pozemků, majetkovému vypořádání a obnově katastrálního operátu. Dále se jedná o vyjmutí všech pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 105 a č. 286 z obvodu KoPÚ a šetření jejich hranic na základě požadavku vlastníků. Tyto požadavky nenaruší veřejný zájem ani dosažení cílů pozemkových úprav, proto s nimi Státního pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Tábor (dále jen „Pobočka Tábor“), souhlasí. Rovněž je potřeba provést došetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – část lesních pozemků je vedena v KN jako ostatní plocha komunikace, nutno dořešit v rámci KoPÚ.

Z důvodu výše uvedených změn bude muset být po úpravě průběhu obvodu KoPÚ a na základě skutečně provedených prací uzavřen další dodatek, kterým se změní počet měrných jednotek.

Vyšetření změn obvodu KoPÚ proběhne po dohodě a možnosti Pobočky Tábor v průběhu měsíce června 2024. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla:

6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		31.07.2024

6.2.5 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		31.07.2024

6.2.6 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		31.07.2024

a tím i u navazujících dílčích částí díla:

6.2.8 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín:		30.08.2024

nový termín:		31.10.2024

6.2	Přípravné práce celkem

původní termín:		30.08.2024

nový termín:		31.10.2024

6.3.1 a 6.3.i a) – 6.3.i c)   Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

původní termín:		30.04.2025

nový termín:		30.06.2025

6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

původní termín:		30.11.2025

nový termín:		30.01.2026

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov – Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor

Datum: 23.05.2024	Datum: 22.05.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 	Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 	reprezentant plnění závazku

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 46 | 1 400,00 | 64 400,00 | 31.08.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 562 | 600,00 | 337 200,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 99 | 2 000,00 | 198 000,00 | 31.07.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 440 | 2 000,00 | 880 000,00 | 31.07.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 31.07.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 562 | 200,00 | 112 400,00 | 31.05.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 562 | 300,00 | 168 600,00 | 31.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 778 600,00 | 31.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 427 | 700,00 | 298 900,00 | 30.06.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 2 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 427 | 900,00 | 384 300,00 | 30.01.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 100,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 562 | 270,00 | 151 740,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 740,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 778 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 740,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 798 440,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 587 672,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 386 112,40 |  |