Dohoda o narovnání ke smlouvě č. VZ 2/2023

**I.  
Smluvní strany**

**Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace**

se sídlem: Studentská 1198/11, 736 01 Havířov

zastoupena: PhDr. Hanou Čížovou – ředitelkou školy

IČ: 62331582

DIČ: CZ62331582

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-35007097/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO: 28608909

DIČ: CZ28608909

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen v části A, B a D „**zhotovitel**“ a v části C **„příkazník“)**

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce tělocvičny“ (dále jen „stavba“) a projednání této dokumentace s dotčenými státními orgány a účastníky řízení.

2. Kompletní projektová dokumentace byla zhotovena, když v dubnu 2024 byla předána v souladu se smlouvou její poslední část – DPS, a na stavbu bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 22.2.2024.

3. V průběhu projekční přípravy zhotovitel vyhodnotil, že „inženýrsko-geologický průzkum“ zařazený do 1.části díla a naceněný ve výši 6.050 Kč včetně DPH není nutné, s ohledem na objednatelem doložené podklady a zjištění skutečného stavu, realizovat.Tyto skutečnosti nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo předvídat. Zhotovitel konstatuje, že vzniklé méněpráce nemají vliv na kvalitu předaného díla a nebyly zhotovitelem v rámci plnění 1. části díla ani vyúčtovány.

III.  
Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést 1. část díla ve sjednaném rozsahu předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci této části díla nebyl provedeny méněpráce uvedené v čl. II. odst. 3 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. VII. odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu v předchozím článku uvedených méněprací a činí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Části díla** | | **Cena bez DPH (v Kč)** | **DPH 21 % (v Kč)** | **Cena včetně DPH (v Kč)** |
| **1. část** | **Zaměření a DSS**  (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 20 000,- | 4 200,- | 24 200,- |
| **Průzkumy**  (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) | | | |
| stavebně-technický průzkum | 60 000,- | 12 600,- | 72 600,- |
| inženýrsko-geologický | 0 | 0 | 0 |
| **1. část celkem** | **80 000,-** | **16 800,-** | **96 800,-** |
| 1. **část** | **Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**  (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | 465 000,- | 97 650,- | 562 650,- |
| **2. část celkem** | **465 000,-** | **97 650,-** | **562 650,-** |
| **3. část** | **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**  (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) | 259 000,- | 54 390,- | 313 390,- |
| **3. část celkem** | **259 000,-** | **54 390,-** | **313 390,-** |
| **Cena celkem** | | **804 000,-** | **168 840,-** | **972 840,-** |

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Havířově dne 25.4.2024 V Havířově dne 25.4.2024

…………………………………………… ……………………………………………… za objednatele za zhotovitele

PhDr. Hana Čížová Barbora Kyšková