**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

ve věcech technických: Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

*Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil: 724 486 611, email: jan.vanek@snopava.cz*

(dále jen „**objednatel**“)

1. **4mont elektric s.r.o.**

se sídlem: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zastoupena: Bc. Ondřěj Topič

IČO: 07087896

DIČ: CZ07087896

bankovní spojení: česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 74464.

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:*

*xxx*

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.11.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **„ Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu “**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 27.3.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče před realizací díla předpokládat.
  2. Výše uvedené provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v rámci dokončení díla při testovacím provozu byly identifikovány problémy s nevyhovující intenzitou odtahu přikrajovacího pracoviště a dále požadavek na snížení úrovně hluku technologie, přestože tato byla instalována dle požadavků projektové dokumentace. Bylo nutné dále provést:
* Přepojení odtahu přikrajovacího přístroje na samostatný odtah
* Doplnění odtahového potrubí odhlučňovacími tlumiči
* Doplnění odstavných klapek digestoří
  1. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
  2. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

**II.**

**Změna smlouvy**

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

*„8.3 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL\_005, včetně položkových rozpočtů a doložených dokumentů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku.*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

*„*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **2 765 859,04** Kč bez DPH.

Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy“.

*Rekapitulace ceny celkem:*

*Cena díla celkem dle SoD:*  *1 850 896,82 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD : 347 318,26 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD : 567 643,96 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle dodatku č.2 SoD: 2 765 859,04 Kč bez DPH*

V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje odst. 8 o následující:

*„Příloha č. 1 : Změnové listy č.ZL\_005, včetně položkového rozpočtu a příloh“*

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. ZL\_005, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.1 nedílnou součástí Dodatku č.2 SoD.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha č.1: - Změnové listy č. ZL\_005, včetně položkových rozpočtů a příloh.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne  …17.5.2024…………………………………  za objednatele  Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel |  | V Poličné dne  ……………17.5.2024………………………  za zhotovitele  Bc. Ondřej Topič, jednatel společnosti |