|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005 | | | | |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| 4mont elektric s.r.o. | Ladislav Blizňák, vedoucí projektu | 30.04.2024 | | *005/1 až 005/2* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| * **změna a doplnění odsávání místnosti č. 221 Příkrajovna (samostané napojení digestoře a samostatný doplněný odvod vzduchu v prostoru)** * **doplnění odstavných klapek u odsávání digestoří (3kpl)** * **doplnění tlumících sestav k odsávacím ventilátorům na střeše a v půdním prostoru (5kpl)**   **Účelem změn je zajištění provozního stavu dle dodatečného požadavku Objednatele.** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší **nepředvídavé** okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele, investora, autorského dozoru a TDI bylo nutno provést úpravu a doplnění realizovaných částí proti projektovanému řešení. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:   * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.005 – 2 strany | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 567.643,96 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005 | | | | |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| xxx | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |