|  |
| --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005 |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| 4mont elektric s.r.o. | Ladislav Blizňák, vedoucí projektu | 30.04.2024 | *005/1 až 005/2* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| * **změna a doplnění odsávání místnosti č. 221 Příkrajovna (samostané napojení digestoře a samostatný doplněný odvod vzduchu v prostoru)**
* **doplnění odstavných klapek u odsávání digestoří (3kpl)**
* **doplnění tlumících sestav k odsávacím ventilátorům na střeše a v půdním prostoru (5kpl)**

**Účelem změn je zajištění provozního stavu dle dodatečného požadavku Objednatele.** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší **nepředvídavé** okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele, investora, autorského dozoru a TDI bylo nutno provést úpravu a doplnění realizovaných částí proti projektovanému řešení.  |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.005 – 2 strany
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 567.643,96 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 005  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
|  xxx |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |