**Smlouva o dílo č. OIRM – 0026/24**

„Dětské hřiště Mánesova, Moravská Třebová – 2. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátem, starostou města

bankovní spojení: xxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx

(dále jako „objednatel“)

a

GARTENSTA PLUS s.r.o.

IČO: 26689472

DIČ: CZ26689472

se sídlem Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10

zastoupené Mgr. Jakubem Staškem a Ing. Vratislavem Staškem, jednateli

bankovní spojení xxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem veřejné zakázky je realizace akce s názvem **„Dětské hřiště Mánesova, Moravská Třebová – 2. etapa“**. Konkrétně herní prvky kolotoč (HP1/NRO-109-0901) a věž se šplhadlem (HP2/NRO1001-1001). Předmět díla je blíže specifikován v přiložené cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.
	2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

**Článek II.**

**Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

1.1 převzetí staveniště: 7 dnů od účinnosti smlouvy

1.2 dokončení prací: do 70 dnů od účinnosti smlouvy

**Článek III.**

**Cena díla**

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH: | 620 154,00 Kč |
| DPH: | dle platné legislativy |
| Slovy: | šestsetdvacettisícstopadesátčtyřikorunčeských |

1. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy o dílo a název akce: **„Dětské hřiště Mánesova, Moravská Třebová – 2. etapa“**.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

**Článek IV.**

**Odpovědnost a sankční vztahy**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která je stanovena následovně:
	1. 180 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků – dřevěné části
	2. 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků
	3. 60 měsíců na polypropylenové části herních prvků
	4. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z vyšší moci (otřesy, požár atd..) a na poškození způsobená jinými osobami nebo činností třetí osoby.
4. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
5. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
7. za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 0,1 % za každý i započatý den prodlení,
8. za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
9. za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1.000 Kč za každou vadu a den
10. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním úplného a řádně zhotoveného stavebního díla objednateli, vyklizení staveniště a předání všech potřebných dokladů, o čemž smluvní strany sepíší zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
2. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se závazkové vztahy občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření smlouvy v elektronické podobě) a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, [www.moravskatrebova.cz](http://www.moravskatrebova.cz).
5. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.
6. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.
7. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 1353/R/220424, ze dne 22. 4. 2024, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

V Moravské Třebové dne V Moravské Třebové dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Mgr. Jakub Stašekjednatel |  | Ing. Pavel Charvátstarosta města |

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Obchodní podmínky Města Moravská Třebová