dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 29/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---) uzavřené dne 25. 10. 2021

pro realizaci veřejné zakázky pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Malonice – rekonstrukce přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Malonice (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel. +420 727 956 729

E-mail: [klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.**

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qzhp5bj

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

(dále jen **„zhotovitel“**)

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu: ------

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní stran**

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Změna měrných jednotek je dána skutečným provedením prací v terénu a úpravou obvodu komplexních pozemkových úprav na základě zaměření skutečného stavu v terénu.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u dílčích částí díla *6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.;* *6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů; 6.2.7 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů; 6.2.8 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů; 6.2.9 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN; 6.2.10 Rozbor současného stavu; 6.2.11 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „mapové dílo“.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 2) | 2 955 900 Kč |
| Méněpráce bez DPH | -196 600 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +31 800 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **2 791 100** **Kč** |
| DPH 21 % | 586 131 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 377 231 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -28 | 1 500 | - 42 000 | 30. 6.2024 | ----- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | -71 | 2 000 | -142 000 | 30. 6.2024 | ----- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 | 30. 6. 2024 | ----- |
| 6.2.7 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů: | ha | -14 | 300 | -4 200 | 30. 9. 2024 | ----- |
| 6.2.8 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů | ha | -14 | 300 | -4 200 | 31.12.2024 | ----- |
| 6.2.9 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | -14 | 300 | -4 200 | 31.3.2025 | ---*--* |
| 6.2.10 | Rozbor současného stavu | ha | 7 | 500 | 3 500 | 30. 9. 2024 | ---*--* |
| 6.2.11 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 7 | 500 | 3 500 | 30.6.2025 | ---*--* |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 5 | 1 000 | 5 000 | 31.1. 2026 | ---*--* |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 5 | 1 000 | 5 000 | 27. 1. 2027 | ---*--* |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 7 | 400 | 2 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | ----- |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Pozemkové úpravy K+V s.r.o.**

Místo: Plzeň Místo: Plzeň

Datum: 24. 05. 2024 Datum: 22. 05. 2024

*elektronicky podepsáno*

…………………………………………… ………………………………………

Jméno: Ing. Jiří Papež Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Funkce: jednatel

Státní pozemkový úřad

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová