DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 02. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupena:

IČ:

datová schránka:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Jiřím Veverkou, ředitel nemocnice 005 34 242

+420 558 309 101 j ir i. veverka@nemtr. cz Komerční banka, a.s.

29034-781/0100

1.2. Zhotovitel:

Madesta group s.r.o.

se sídlem: zastoupen:

IČ:

DIČ:

zapsán v obchodním datová schránka: telefon, fax: e-mail:

bankovní spojení: číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

Dolní Líštná 433, 739 614 Třinec Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti 476 79 646 CZ 47679646

rejstříku: u MS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4176 ktpdihk 731 577 255

[pavel.madeja@madesta.cz](mailto:pavel.madeja@madesta.cz)

Komerční banka a.s., expozitura Třinec

34706781/0100

**II. Změna smlouvy**

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním článku V., odstavec V.3.b) a článku VI., odstavec VI.3 výše uvedené Smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět díla - odstavci III. 1 se mění rozsah plném zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1 a 2, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena díla v odstavci V.2. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:



Spolufinancováno Evropskou unií

Cena díla

V.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v původním rozsahu bez DPH Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH Sazba DPH

Výše DPH po změnách dle dodatku č. 1

Cena díla celkem po změnách dle dodatku č. **1** vč. **DPH**

1 106 165,00 Kč 253 861,75 Kč - 58 353,44 Kč 1 301 673,31 Kě

21 %

273 351,39 Kč 1 575 024,70 Kě

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 2. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven v jednom exempláři, byl smluvními stranami přečten a jako důkaz jejich souhlasu byl elektronicky podepsán.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku j sou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL ě. 1, ZL č. 2)

V Třinci dne: ... Za objednatele:

V Třinci dne: .... Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veverka ředitel nemocnice

Ing. Pavel Madeja jednatel společnosti



Spolufinancováno Evropskou unií

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový liste. 1 k dodatku č. 1 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| Autorský dozor: | xxxxxxxxxxxxxx |  |
| Delta Třinec s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Madeja |  |
| Madesta group s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec |
| Číslo smlouvy: | Není uvedeno |

Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce | | | |
| Předmět víceprací: | | 1. Strop nad 2 kusy vsýpek 2. Výměna nosné konstrukce otvorů vsýpek. 3. Výměna stávajících protižárních dveří do místnosti dieselagregátu 4. Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3) 5. Navýšený objem podlahového betonu. 6. Kabelový přívod k desinfekčnímu zařízení. - prodloužení trasy. | |
| Zdůvodnění víceprací: | | 1. Po odstranění svrchní vrstvy podlahy bylo zjištěné, že se v prostorách   nachází 7 „vsýpek" na uhlí místo 5.   1. Bylo zjištěno silné poškození nosné ocelové konstrukce žeber „vsýpek", z tohoto důvodu došlo k jejich odstranění a osazení nových HEB profilu do   vysekaných kapes.   1. Stávající požární dveře do místnosti dieselagregátu nesplňovaly technické požadavky dle PD, proto musely být nahrazeny za nové. (DPI za DP3) 2. Požární dveře do prostor kotelny byly v rozpočtu špatně vyspecifikovány. Jednalo se o dřevěné protipožární dveře(DP3), je nutno osadit dveře protipožární ocelové.(DPl) 3. Z konstrukčních důvodů byla upravena tl. betonové desky. (Minimální   konstrukční výška pro uložení karisítě)   1. Z provozního důvodu bylo změněno připojovací pole přívodního kabelu k | |
| Cena víceprací celkem  (v Kč bez DPH): | | 220 157,34 | |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny |  | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Jméno a podpis AD: | - | |  |
|  | | | |
| Méněpráce | | | |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | | 4) Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3) -19.819,86 | |

|  |  |
| --- | --- |
| ' ti  Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | Nejsou |
| Cena méněprací celkem  (v Kč bez DPH): | -19 819,86 |
|  | |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 | |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | NE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Hlavní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnický  náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
| Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
|  |  |
| Přílohy: |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Halní  stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechni cký náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální  projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 2 k dodatku č. 1 | | |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Nemocníce Třinec, příspěvková organizace |
| Autorský dozor: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Delta Třinec s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Madeja |  |
| Madesta group s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| Označení zakázky (název akce): | Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec |
| Číslo smlouvy: | Není uvedeno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD | | | |
|  | | | |
| Vícepráce | | | |
| Předmět víceprací: | | 1. Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy 2. Nájezdová rampa - záměna materiálu. | |
| Zdůvodnění víceprací: | | 1. Z provozních důvodů objednatele byl změněn tvar a velikost zpevněné plochy. 2. Na základě zaměření tvaru a výškopisu venkovní plochy před vjezdem do budovy byl změněn materiál nájezdové rampy z betonu na obalované   kamenivo. | |
| Cena víceprací celkem  (v Kč bez DPH): | | 33 704,41 | |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny |  | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Jméno a podpis AD: | - | |  |
|  | | | |
| Méněpráce | | | |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | | 2) Nájezdová rampa - záměna materiálu -17.451,31 Kč | |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | | 1) Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy - 21.082,27 Kč | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací celkem  (v Kč bez DPH): | -38 533,58 |
|  | |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 | |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně ■případného snížení ceny ,, | NE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Hlavní stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechnlcký  náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
| Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
|  |  |
| Přílohy: |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  | Jméno: | Podpis: |
| Za zhotovitele | Halní  stavbyvedoucí | Ing. Pavel Madeja |  |
| Za objednatele | Výrobnětechni cký náměstek | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Za projektanta | Generální  projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |