DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1492-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení:	 			Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Reprezentant sdružení: 			AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxx

E-mail: 		xxxx

ID datové schránky: 				ccgn9ex

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		6078268389/0800

DIČ: 		CZ28148916

Člen sdružení: 					AGROPOZ, v.o.s.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxx

E-mail: 		xxxx

ID datové schránky: 				4nqjxty

DIČ: 						CZ62497090

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Dne 05.04.2024 byla zaslána Výzva k poskytnutí součinnosti vlastníků sousedních pozemků k parcelám KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Soběslavi, které jsou ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky s.p.). Obsahem této výzvy je předpoklad vydržení části parcel KN 670/1 a KN 670/2 v k.ú. Mezná u Soběslavi. Protože se jedná o hlavní přístupovou komunikaci k lesním a zemědělským pozemkům v severní části k.ú. Mezná u Soběslavi a současně hranice této komunikace tvoří hranici předpokládaného obvodu KoPÚ v lokalitě Rasovna a U Blažků, není možné uzavřít obvody KoPÚ. Z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla, a to následovně:

6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Na základě výše uvedeného důvodu dojde ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení i u navazujících dílčích částí díla:

6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.2.	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

původní termín:		31.05.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

V případě, že nedojde k výzvě Objednatele do 30.09.2024, bude uzavřen další Dodatek, kterým        dojde k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení i u dalších navazujících dílčích částí díla.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPOZ CB s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 27.05.2024		Datum: 27.05.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

_______________________________

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 30.08.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 504 | 1 000,00 | 504 000,00 | 30.08.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | 2 100,00 | 380 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 187 | 2 110,00 | 394 570,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 504 | 300,00 | 151 200,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 504 | 360,00 | 181 440,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 424 | 800,00 | 339 200,00 | 31.01.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 424 | 800,00 | 339 200,00 | 31.10.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 200,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 504 | 450,00 | 226 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 226 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 200,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 226 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 766 310,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 580 925,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 347 235,10 |  |