# Dodatek č. 1 ke

# Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 14.11.2022

**II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

* 1. **Objednatel: Město Světlá nad Sázavou**

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta města

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, Vladimíra Krajanská

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

***(dále jen „Objednatel“)***

* 1. **Zhotovitel:** M4 Road Design s.r.o.

adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-7471130217/0100

IČO: 072 29 585

DIČ: CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222

***(dále jen „Zhotovitel“)***

**Článek 2 – Změna smlouvy o provedení veřejné zakázky**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 14.11.2022:

* 1. Změna článku 3 – Termín plnění

Předmětem tohoto dodatku je sjednání nové lhůty pro dokončení díla – zajištění pravomocného stavebního povolení. Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany orgánů vyjadřujících se k projektové dokumentaci, kdy došlo k prodlení s vydáním stanoviska k projektové dokumentaci ve srovnání s obvyklými lhůtami a tím bylo způsobeno pozdržení celého stavebního řízení, je termín plnění prodloužen o 5 měsíců.

**V bodě 3.1. smlouvy se věta:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31.10.2023

Zajištění pravomocného stavebního povolení

dle odst. 2.2. písm. b) do 30.5.2024

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:**

**Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31.10.2023 (splněno)**

**Zajištění pravomocného stavebního povolení**

**dle odst. 2.2. písm. b) do 31.10.2024**

**Článek 3 – Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 14.11.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.
	2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 14.11.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
	3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
	4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 14.11.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 20.5.2024, usnesením č. R/251/2024.

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………… ……………………………………..

Ing. František Aubrecht Ing. David Stempák, MBA

starosta města jednatel společnosti