**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

# Smluvní strany

**Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury**

zastoupená: Ing. arch. Radkem Suchánkem, Ph.D., děkanem

se sídlem: Poříčí 5, 639 00 Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Fakultní nemocnice Brno**

zastoupená: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno

## IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

(dále jen „objednatel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 17. července 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na vypracování strategie rozvoje objednatele (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace Smlouvy došlo k potřebě dodatečných konzultací a poskytnutí součinnosti objednatelem. V důsledku těchto skutečností vstoupily smluvní strany do dalšího jednání ohledem sjednání nového termínu odevzdání díla.
3. Tímto dodatkem ke Smlouvě nyní smluvní strany částečně mění původní závazek a nahrazují jej tak, jak je popsáno v tomto dodatku.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. V čl. III odst. 1 se ruší text ustanovení a nahrazuje se novým:

„Lhůta plnění je stanovena do 31. srpna 2024.“

1. Zhotovitel předloží do 5 pracovních dní aktualizovaný harmonogram realizace díla; ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy se použijí přiměřeně.
2. Pro vyloučení pochybností činí smluvní strany nesporným, že zhotovitel zahájil jednání o změně termínu plnění včas a v souladu s čl. III. 3 Smlouvy. Dle dohody stran se zhotovitel v okamžiku sjednání tohoto dodatku nenachází v prodlení s plněním Smlouvy.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel a bezodkladně o této skutečnosti informuje zhotovitele.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Za zhotovitele Za objednatele

V Brně, dle el. podpisu V Brně, dle el. podpisu

………….....…………………………... ..…………………………..................

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., MUDr. Ivo Rovný, MBA

děkan ředitel