Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1101-2023-508204 ze dne 20. 09. 2023

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

**Objednatelem**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 1071/2, Teplice 41502

**Pobočka Litoměřice**

**Adresa:** Velká Krajská 44/1, Město 44/1, 41201 Litoměřice

zastoupený: Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice

Tel.: +420 727 956 767

E-mail: litomerice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**AZ Consult, spol. s.r.o**

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 454328/0300

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-4609150277/0100

Bankovní spojení: ČS, a.s. 2

Číslo účtu: 8813532/0800

IČ/DIČ: 44567430/CZ44567430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2096.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

# Předmět a účel dodatku smlouvy

* 1. S ohledem na dobu trvání správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci stavebního povolení se mění termín plnění v čl. III, části 3.1.1. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 31. 5. 2024 na „do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu“.

Předmětná změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Před uzavřením tohoto dodatku si smluvní strany odsouhlasili uvedenou změnu závazku ze smlouvy.

1.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 1101-2023-508204 ze dne 20. 09. 2023, pro zpracování PD a AD na polní cesty v k. ú. Bechlín III.
	2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 28. 05. 2024 | V Ústí nad Labem dne 27. 05. 2024 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Lenka Drábovávedoucí Pobočky Litoměřice |  Ing. Martina Štrosová jednatelka společnosti |