|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** |  |  |  |  | **změnový list č. 1** |
| Dílo: | **MSB – Modernizace hlavní budovy – 3. etapa – stavební úpravy – propojení s přístavbou** |
| Smlouva o dílo: | č. E76/2023 z 22.11.2023  |
| Reg.č. stavby: | **134V131000172** |
| Objekt: | **hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou** |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad NisouIČ: 00079481 |
| Zhotovitel: | **TERMIL s.r.o.**se sídlem: Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad NisouIČ: 25490885  |
| **Název změnového listu:** Změny vzniklé v průběhu stavby. |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:** Objednatel a zhotovitel |
| **Popis změny a zdůvodnění nezbytnosti změn:** |
| Část změn vznikla na základě skutečného stavu na stavbě a zjištění nesrovnalostí ve výkazu výměr. Další položka týkající se osazení nových světelných lišt je způsobená nemožností použít demontované světelné lišty, protože není možné k nim dokoupit příslušenství (spojky, koncovky), tak jak bylo zamýšleno v zadávací projektové dokumentaci, z důvodu ukončení jejich výroby. |
|   |
|   |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  |
| Některé uvedené změny vznikly na základě rozporu mezi projektovou dokumentací a zjištěním skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Další změny vznikly z důvodu ukončení výroby el. prvků. |
|
| **Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku ab) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb. |
| **Způsob projekčního zpracování:** bez změny PD |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady stavby:** zvýšení nákladů stavby. |
| **Ocenění změny předložil:**  | TERMIL s.r.o. | **Ve formě:** oceněného rozpočtu |
| **Náklady na změnu** | vícepráce | méněpráce |
| Stavební náklady | 132 340,00 Kč | -30 740,79 Kč |
| Projekční náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** |   |   |   | zvýšení/snížení |
| Dosud platná cena dle SOD bez DPH: |   |   | 1 113 544,27 Kč |
| Zvýšení: |   |   | 132 340,00 Kč |
| Snížení: |   |   | -30 740,79 Kč |
| Nová cena bez DPH: |   |   | 1 215 143,48 Kč |
| Nová cena vč. 21% DPH: |   |   | 1 470 323,61 Kč |
| **Termíny** | **Termín předání PD změny:** změny bez vlivu na změnu PD |
| **Termín realizace změn:** dle harmonogramu zhotovitele díla |
| **Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:** prodloužení termínu realizace o 0,5 měsíce |
| **Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 1** |
| **Přílohy** | **Přílohy protokolu** (počet stránek/formát)**:**  |
| Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4) |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):** bez vlivu. |
| **Datum:** | 20.05.2024 |
| **Vyjádření:** | **Za zhotovitele:** xxxxxxxxxxxxxxx |
| **Podpis:** | **Datum: 21.5.2024** |
| **Za objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxInvestor souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem na stavbě a ukončením výroby el. prvků. |
| **Podpis:** | **Datum: 21.5.2024** |
| **Za TDS:** xxxxxxxxxxxxxTDS souhlasí s výše uvedenými změnami. Změny vycházejí ze skutečnosti na stavbě a uvádějí výkaz výměr do souladu se skutečným stavem. |
| **Podpis:** | **Datum: 21.5.2024** |
| **Za AD**: xxxxxxxxxxxxxxxZa AD nemám připomínky. |
| **Podpis:** | **Datum: 21.5.2024** |
|  **Vyjádření MK ČR, ze dne:** …............................ |
| **Podpis:** | **Datum:** |