***DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0105/24***

**„SILNICE II/495: UHERSKÝ OSTROH, OPRAVA SILNICE“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje,**

 **příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Technický dozor: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

**Zhotovitel: SVS-CORRECT – realizace s.r.o.**

Adresa: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 115873

IČ: 06949169

DIČ: CZ06949169

Zastoupený: Milan Vyorálek, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí: xxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín, č. ú. 283371820/0300

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0105/24 ze dne 12. 3. 2024 z těchto důvodů:**

Po rozebrání dlažby bylo zjištěno že vlivem silného provozu v kombinaci s přírodními vlivy a solením při zimní údržbě je ložná drť částečně rozdrcena a částečně zmonolitněna. Z tohoto důvodu je nutné odstranit tuto vrstvu strojně a provést očistění styčných stávající žulové dlažby před jejím opětovným osazením. Současně bylo zjištěno, že není třeba provádět část objemu lokální vysprávek vozovky vrstvou C25/30. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit termín provádění prací o 15 kalendářních dnů.

**Článek II.**

**Změny ve smlouvě o dílo**

**1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text je nahrazen textem.

1. Původní cena za zhotovení díla (bez DPH): 952.500,00 Kč
2. Cena dodatečných prací je stanovena ve výši: 322.350,00 Kč
3. Cena neprovedených prací je stanovena ve výši: 10.962,00 Kč
4. Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem 1.263.888,00 Kč

DPH 21 % 265.416,48 Kč

**Cena celkem vč. DPH 1.529.304,48 Kč**

**(slovy jeden milion pětsetdvacetdevět tisíc třistačtyři korun českých, 48/100)**

**Článek X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 28.05.2024 V Bílovicích dne 28.05.2024

………………………………… ……………………………………

 za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý Milan Vyorálek ředitel jednatel