**Dohoda o ukončení**

**smlouvy o dílo č. 674.**

**Dětské centrum Paprsek**

se sídlem Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupené Mgr. Ivanou Hejlovou, ředitelkou

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Ing. Blanka Příkopová**

Pod Altánem 359/1, 100 00 Praha 10

IČ: 05620996, DIČ: nejsem plátcem DPH

(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci:

I.

Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2024 (ve znění všech dodatků) na základě projednání záměru na stavebním úřadě a především pak zjištění, že část vstupu do objektu není na SÚ dokladována. Práce spojené s vypracováním PD (projektové dokumentace) a zajištění inženýrské činnosti související s vydáním Rozhodnutí o povolení a umístění stavby, které nebyly součástí poptávkového řízení jsou podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V důsledku tohoto bude nutné rozšířit potřebný rozsah prací na PD i posunout konečný termín zhotovení PD, v novém poptávkovém řízení.

Smlouva o dílo skončí dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

II.

Smluvní strany konstatují, že ke dni podepsání této dohody neexistují mezi smluvními stranami žádné dlužné pohledávky z titulu Smlouvy o dílo.

III.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne 2.5.2024 V Praze dne 2.5.2024

………………………………….. …………………………………..

Dětské centrum Paprsek Ing. Blanka Příkopová

Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka