Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023

Pomocná evidence KPÚ: 3/2023-537100

Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 918 876

E-mail: m.horova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 179797/2024 dne 07.05.2024 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) činí 10 %.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 205004/2024  dne 23.05.2024.

- Předmět Dodatku

  - Příloha č. 1  „Položkový   výkaz  činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –  Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ ke Smlouvě se mění takto:

- 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku

- 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 301 400,00.

- 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 155 100,00.

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 750,00. Cena bez DPH celkem v Kč 365 750,00.

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00. Cena bez DPH celkem v Kč 583 000,00.

- 6.2.7 Rozbor současného stavu.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 818 775,00

- 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 361 680,00.

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 27 500,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00. Cena bez DPH celkem v Kč 11 000,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 11 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 55 000,00.

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 30 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 33 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00.

- 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 400,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 240,00. Cena bez DPH celkem v Kč 9 240,00.

- 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 800,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 280,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 280,00.

- 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 800,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 980,00.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 300,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 430,00. Cena bez DPH celkem v Kč 391 820,00.

- 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 20 000,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 22 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 44 000,00.

- 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 500,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 250,00. Cena bez DPH celkem v Kč 8 250,00.

- 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 100,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10 010,00. Cena bez DPH celkem v Kč 10 010,00.

- 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 200,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 720,00 Cena bez DPH celkem v Kč 5 720,00.

- 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12).

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 950,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 145,00. Cena bez DPH celkem v Kč 2 145,00.

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 966 625,00

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 425,00.

- Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 467,50. Cena bez DPH celkem v Kč 194 012,50.

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 194 012,50

- Rekapitulace kalkulace ceny

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč   1 818 775,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč      966 625,00

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč      194 012,50

- Celková cena bez DPH v Kč                     2 979 412,50

- DPH 21 % v Kč                                             625 676,64

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč         3 605 089,14

- 3.    Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny),

- se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha	Místo: Praha

29.05.2024		28.05.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 500,00 | 10 500,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 1 100,00 | 301 400,00 | 31.5.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 141 | 1 100,00 | 155 100,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | 2 750,00 | 365 750,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 265 | 2 200,00 | 583 000,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 415 | 467,50 | 194 012,50 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 415 | 467,50 | 194 012,50 | 31.1.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 818 775,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 274 | 1 320,00 | 361 680,00 | 31.1.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 11 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 274 | 1 430,00 | 391 820,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 010,00 | 10 010,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 720,00 | 5 720,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 145,00 | 2 145,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 966 625,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 415 | 467,50 | 194 012,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 012,50 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 818 775,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 966 625,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 012,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 979 412,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 625 676,64 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 605 089,14 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| 29.05.2024 |  |  |  | 28.05.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |