**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2023**(dále jen „dohoda")

1. **Smluvní strany**

**1. Domov Vítkov, příspěvková organizace** se sídlem: Lidická 611, Vítkov •

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 71196951

DIČ: CZ71196951

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx (dále jen **„objednatel")**

**2. SV — Elektro s.r.o.**

se sídlem: Petra Bezruče 216, 747 24 Chuchelná zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 47151838

DIČ: CZ47151838

bankovní spojení: KB Opava

číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3812

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„zhotovitel")**

1. **Základní ustanovení**
2. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
3. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení stavby **„Rekonstrukce vnitřního osvětlení** (dále jen „stavba" či „dílo").
4. Při realizaci díla bylo rozhodnuto, že některé práce a dodávky nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu, neboť jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce"):

Dílčí rozpočet **OSTATNÍ NÁKLADY —** stanovisko TIČR — dle zhotovitele stavby dle platné   
legislativy Domov Vítkov není vyhrazené zařízení skupiny 1, proběhla výměna starých svítidel

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce vnitřního osvětlení"

za nové bez větších zásahů do elektroinstalace a vzniku nových okruhů, odborné stanovisko TICRu není dle dl § 4 NV č.190/2022 Sb, vyžadováno.

**Cena méněprací** činí celkem **25.000,00 Kč bez DPH.**

III.   
**Narovnání**

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel spinil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci realizace díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v této dohodě.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena bez DPH Nová cena bez DPH | 1 497 587,86 Kč  **1 472 587,86 Kč** |

**IV.   
Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely pinění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
6. Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vítkově dne 2.3.2024

Ve Vítkově dne 2.3.2024

**SV  
ĚLEKTRO   
sar.o.   
P. Bezruče 216, 747 24 CHUCHELNA   
!Č: 471 51 838**

Dič: CZ47151838

Domov Vítkov,

Lidická \iLikov

1Č:71196951, tel.: 556 312 060

|  |  |
| --- | --- |
| za objednatele  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  *xxxxxxxxxxxx* | za zhotovitele  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx |

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce vnitřního osvěliení"

2