**U Edrisů, s.r.o.**

se sídlem Havelská 509/7, Praha 1, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zp. zn. C 273552

IČO: 06023673

zastoupená ve věcech smluvních Martinou Mokránovou na základě plné moci ze dne 1. 8. 2023

jako „**objednatel“** na straně jedné

a

## Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitelem ÚOP Praha

Doručovací adresa:

Národní památkový ustav územní odborné pracoviště v Praze

se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 110007-60039011/0710

kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXX

jako „**zhotovitel“** na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

k dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 3. 4. 2024 (dále jen „dodatek“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany dne 3. 4. 2024 uzavřely dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „dohoda“). Vzhledem k nálezu pozůstatků 3 hrobů z období raného středověku v průběhu provádění archeologického výzkumu dle dohody, je nutné provedení dalších archeologických prací, které nebyly zahrnuty do dohody - rozebírání nově objeveného bloku terénů v jihozápadní části sondy přímo pod zdivem domu směrem do suterénu až na úroveň geologického podloží. Z tohoto důvody se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku k dohodě, kterým upravují rozsah prací a cenu za provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), a to v souladu s projektem archeologického výzkumu ze dne 17. 5. 2024, který je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1).

**Článek II.**

**Změna dohody**

1. Smluvní strany se dohodly, že dohoda se mění takto:
2. v čl. IV. odst. 4 se v druhé větě slovní spojení „15 pracovních dní“ nahrazuje textem „25 pracovních dnů“.
3. v čl. VII. odst. 1 se první věta mění a nově zní takto:

„Předpokládané celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí 328 317 Kč bez DPH (dále jen „cena“).“

1. Příloha č. 1 dohody se mění a její nové znění je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Příloha č. 2 dohody se mění a její nové znění je Přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí zhotovitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

Přílohy:

 Příloha č. 1 - projekt výzkumu, předpokládaný harmonogram, kalkulace ceny

Příloha č. 2 - situační plán plochy výzkumu

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne      …………………………………………..Martina Mokránová,Projektový manažerU Edrisů, s.r.o.  | V Praze, dne       …………………………………………..  PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., **ředitel ÚOP Praha**Národní památkový ústav  |