„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou,

Jablonec nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 04: Změna dešťové kanalizace

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101.2 – Kanalizace

P02 Méněpráce – SO 101.2 – Kanalizace

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317,

ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

| Název stavby: | Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | BREX spol., s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 17 ze dne 21.09.2023 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 04 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna dešťové kanalizace ZL 04 - P02: Méněpráce – Změna dešťové kanalizace |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 04 - P01: Přípočet mezerovitého drenážního betonu MCB. ZL 04 - P02: Odpočet skládkovného, čištění potrubí frézováním, obsypu kanalizačního potrubí a výplně. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 04 - P01, ZL 04 - P02: Vzhledem k technickému stavu stávající revizní šachty bylo nutné zachovat stávající napojení nového potrubí dešťové kanalizace. Potrubí nemohlo být kvůli zachování minimálního spádu zcela vedeno v navržené hloubce, a proto bylo rozhodnuto projektantem o jeho obetonování mezerovitým betonem namísto obsypu v části trasy, kde je uloženo těsně pod konstrukčními vrstvami nové komunikace. V části trasy, pod ulicí Hasičská, kde bylo ponecháno stávající potrubí a bylo pouze vyspraveno rukávováním, nebylo nutné jej čistit frézováním. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -35 594,00 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -70 381,08 Kč Kč |  | -14 780,03 Kč Kč | -85 161,11 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 40 964,55 Kč |  | 8 602,56 Kč | 49 567,11 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Lukáš Kalfeřt |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Bc. Miroslav Ira |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. M. Kyselák, Ing. M. Čermák |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |