DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023 na akci pod názvem

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)„

__________________________________________________________________________

- Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jan Jelínek, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...

IČ/DIČ: 			00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: 			..., jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 	..., jednatelka společnosti

Tel./fax: 			...

IČ: 				25953818

DIČ: 				CZ25953818

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.5, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy ulice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)“ ze dne 1.8.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.9.2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.12.2023 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 6.3.2024 mění a doplňuje takto:

- Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 007, 008, které jsou nedílnou součástí dodatku).

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Méněpráce a dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- V SO 105 je proveden odečet dodávky kostek K10 pro provedené linky a odečet dodávky obrubníků. Kostky a obrubníky budou použity vlastní, z majetku objednatele. Je přičteno dláždění ze štětu dle návrhu architekta a je porovnáno provedené dláždění z K10 do řádku vůči dláždění do kroužku (viz. ZL 007).

- U zdi objektu SO 202-1 v úseku nad vstupy do podzemí se na základě požadavku projektanta prováděla drenáž, z důvodu degradace se překládala koruna zdi. Na základě požadavku architekta nebude prováděna sanační omítka. Odečítá se spárování na části zdi v místě, kde byla zeď nově vystavěna (dodatek č.4) (viz. ZL 007).

- V SO 708 je dopočítáno vyzdění zídky dělící veřejnou a soukromou část zahrady kostela ze ztraceného bednění (viz. ZL 007).

- V rámci SO 105 je na skutečnost uvedeno bourání asfaltových ker včetně poplatku za skládku. Dále je zohledněno provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti I. a II. v jiných procentuálních poměrech, než v poměrech předpokládaných projektovou dokumentací pro horniny těžitelnosti třídy I., II. a III, a to v úseku od křižovatky po konec zdi SO 202-2. Dle dohody s majitelem objektu byla položena nopová fólie v šíři 2 m z důvodu ochrany suterénního zdiva domu č.p. 12 (viz. ZL 008).

- V objektu SO 106 se prováděla výšková úprava vodoměrné šachty (stávající) v zahradě kostela sv. Václava (viz. ZL 008).

- V SO 202-1 jsou dopočítány dodatečné práce u podesty schodů (viz. ZL 008).

- V SO 202-1 a SO 202-2 je v rámci víceprací započítáno provedení izolace rubu opěrných zdí chybějící v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz. ZL 008).

- V SO 304.1 je dopočítáno napojení dešťového svodu od domu čp.157 do uliční vpusti. Dále je v tomto objektu dopočítáno osazení a dodávka odvodňovacích žlabů a odečtena jedna vpusť včetně přípojky (požadavek spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s. z důvodu kolize s vodovodním potrubím) (viz. ZL 008).

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 5 je sjednána takto:

Cena díla dle SOD bez DPH				        25 944 138,30 Kč

Dodatek číslo 1 bez DPH                                                  - 417 721,19 Kč

Dodatek číslo 2 bez DPH						 - 147 394,88 Kč

Dodatek číslo 3 bez DPH						 - 195 677,61 Kč

Dodatek číslo 4 bez DPH						   399 803,10 Kč

Dodatek číslo 5 bez DPH						     39 371,46 Kč

Cena celkem bez DPH	                 25 622 519,18 Kč

Slovy: dvacetpět milionů šestsetdvacetdva tisíc pětsetdevatenáct korun českých, osmnáct haléřů

DPH  21 %                                                                        5 380 729,03 Kč

Cena celkem vč. DPH	31 003 248,21 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

- Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 20.5.2024, usnesením č. R/252/2024.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 007, 008, včetně položkového soupisu změn předmětu díla.

- Podpisy smluvních stran

Ve Světlé nad Sázavou dne 29.5.2024	Ve Vysokém Mýtě dne 24.5.2024

....................................	.......................................

Ing. František Aubrecht			...

starosta města		          jednatelka společnosti