**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 38/69841/2024/1/2024

 číslo smlouvy dodavatele: ………….

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,**

**občanského zákoníku v platném znění**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

**Polabské muzeum, příspěvková organizace**

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

IČ: 00069841

Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem muzea

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel**

Michal Čepička

Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 88872301 DIČ: Není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 38/69841/2024 ze dne 4. 3. 2024.

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1. S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v rámci provádění prací na díle „výroba a montáž truhlářských prvků“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 38/69841/2024 ze dne 4. 3. 2024, kterým se mění čl. 3 Doba plnění, odst. 3., a to tak, že nově je uvedeno:

*Termín dokončení prací: do* ***15. 6. 2024.***

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

**Článek II.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nájemní smlouvy odpovídá jejich rozhodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech dne ……….. V Chrástu dne ..............

…………………………………….. …..……………………………….

 Objednatel: Zhotovitel:

 PhDr. Jan Vinduška Michal Čepička

ředitel Polabského muzea, p. o.