Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

- Objednatel: Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jihočeského kraje, se sídlem Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec I, IČO 00070971, zastoupené ředitelem PhDr. Jaroslavem Pikalem, (dále jen „objednatel).

2.    Zhotovitel: PETMAT Z.Ú., se sídlem Sobotecká 5, 101 00 Praha 1 - Vinohrady, IČO 05308887

Zastoupený ředitelkou Ing. Arch. Kateřinou Novákovou  Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“).

II.

Předmět díla

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ma vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady dílo s pracovním názvem „PETLÉM- 3Dtištěné vánoční sochy z recyklátu“, které spočívá ve výrobě jedné nebo více vánočních soch o velikosti 1,5-2 m pomocí technologie 3D tisku, osvětlení soch, umístění soch na Muzeem vybrané a sjednané místo v Jindřichově Hradci, zapojení vybraných uměleckých škol do programu Jinohrátky a výroby betlému pomocé 3D tisku, zajištění funkčního stavu sochy po celou dobu jejího trvání, demontování sochy a uvedení místa její instalace do původního stavu. Sochy (socha) dále budou ukazovat princip pohyblivosti Krýzových jesliček pomocí jednoduchého mechanického stroje.

III.

Doba plnění díla

Zhotovitel provede dílo v termínu mezi 11.6.2017 a 06.01.2017, přičemž socha inspirovaná Krýzovými jesličkami bude ve funkčním stavu na určeném místě v Jindřichově Hradci minimálně nepřetržitě 14 dnů.

IV.

Odměna za zhotovení díla

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že odměna za zhotovení díla činí 246.000,- Kč, slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých.  Žádná ze smluvních stran není plátcem daně z přidané hodnoty.

- Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla mimo 3D tiskárnu, která bude muzeem zakoupena zvlášť.

- zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku k této smlouvě.

- objednatel zaplatí dohodnutou cenu zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet č. XXXXXXXXX, přičemž cenu bude proplácet postupně po částech za jednotlivé realizované etapy díla na základě jejich oboustranného odsouhlasení.

V.

Odpovědnost za vady

- Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady předmětu díla okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do tří dnů ode dne předání předmětu díla nebo jeho části.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu předmětu díla.

- V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou na účet zhotovitele.

VI.

# Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají rozhodně, srozumitelně, vážně a určitě a že žádné ze smluvních stran nejsou známy důvody, které by bránily v uzavření této smlouvy.

2.    Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

3.    Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran.

- Případné spory z této smlouvy vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Místně příslušným je soud

podle věcné příslušnosti, v jehož obvodu má zhotovitel sídlo.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Jindřichově Hradci dne  28.06.2017

Objednatel:                                                                                               Zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXX                                                                          XXXXXXXXXXXXXX