Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| Adresa : | Hroznová 17, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
|  | Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada |
| Adresa pobočky Blansko: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | +420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová |
|  | +420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz r |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | AGERIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Ivem Podrackým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Ing. Ivo Podracký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | Xxx |
| ID DS: | zr6jqnz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 382293143/0300 |
| IČO: | 255 76 992 |
| DIČ: | CZ25576992 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034 |  |

(dále jen „zhotovitel“)

zpracovatel projektové dokumentace v souladu se smlouvou o dílo č. 546-2020-523101 podal na Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“.

Žádosti byly rozděleny dle stavebních objektů:

- SO PC C6b a C9 v k. ú. Spešov – žádost podána dne 16.července 2021

- SO PC DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19.července 2021

- SO PC HC1, HC2, VC1, DC7 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19. července 2021.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 9. září a následně 11. listopadu 2021 oznámil účastníkům zahájení stavebního řízení. Dne 5. listopadu 2021 obdržel Městský úřad Blansko námitky k výše uvedeným stavebním řízením. Objednatel byl vyzván k doplnění a úpravě předložené projektové dokumentace, bylo přerušeno stavební řízení. Zhotovitel projektové dokumentace dodal požadované dokumenty na stavební úřad.

Na objekty navržené v k. ú. Jestřebí stavební úřad rozhodnutím čj. SÚ SH ZM 9/2024-MBK 3397/2024/Pa ze dne 22. ledna 2024 zamítl žádost o stavební povolení. Stavebním úřadem je požadováno doložení výpočtu množství a řešení srážkových vod před a po navržených úpravách, zhodnocení kapacity stávajících i navržených opatření. Z výše uvedeného bylo 5. března 2024 na Městském úřadě v Blansku, Odboru stavební úřad za účasti zpracovatele projektové dokumentace a pobočky Blansko svoláno jednání s následujícím závěrem:

- je nezbytné provést další aktualizaci vyjádření

- bude podána žádost o data ČHMÚ – na základě kterých se posoudí zatrubnění (požadavek stavebního úřadu). Vzhledem k tomu, že voda z polní cesty HC2 není svedena do intravilánu obce bude na tuto polní cestu podána samostatná žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. Na základě výsledků aktuálních dat ČHMÚ a po potřebných výpočtech bude stanoven další postup na zbývající objekty v k. ú. Jestřebí.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny zvyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 57 650,00 Kč bez DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany dohodly na níže specifikované změně smluvního ujednání:

Čl. V. odst. 5.2. nově zní:

Celková cena za provedení díla činí 669 750,00 Kč bez DPH, tj. 810 397,50 Kč včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Mění se a nově zní příloha č. 4 Soupis služeb k výše uvedené smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 28. 5. 2024					V Brně dne 27. 5. 2024

Ing. Renata Číhalová						Ing. Ivo Podracký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatel AGERIS s.r.o

pro Jihomoravský kraj						(zhotovitel)

(objednatel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková