| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Projektu: |  |  |  |  |  | ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZL: |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  | I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ev. č. projektu Realizace: |  |  |  |  |  | 500 551 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: |  | 26.4.2024 |
| Strany Smlouvy o poskytování služeb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  | S/ŘVC/052/R/PřS/2018 při realizaci Projektu uzavřené dne 26.10.2018 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  | společnost TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál Tým dopravního inženýrství s.r.o. – (správce společnosti) se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00 zastoupená: xxxx, jednatelem IČ: 248 31 832 DIČ: CZ24831832 Bankovní spojení: xxxx Číslo účtu: xxxx zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178437 a INFRAM a.s. – (společník) se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje zastoupený: xxxx, výkonnou ředitelkou a prokuristou IČ: 250 70 282 DIČ: CZ25070282 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Předání pravomocí pro podpis smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: |  |  |  |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět Specifikace: |  |  |  |  |  | Rozšíření služeb Konzultanta (Správce stavby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zjištění Změny: |  |  |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po dokončení stavebních částí vyvstaly komplikace s předáváním hotových částí díla do majetku ostatních dotčených subjektů, kdy z důvodu vytíženosti vlastních zaměstnanců ŘVC ČR nebylo efektivní nadále řešit majetkoprávní vztahy vlastními silami. Vzhledem k obtížnosti předání majetku a majetkoprávního vypořádání nadlimitní veřejné zakázky „Zvýšení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ je tak zapotřebí rozšířit služeb Konzultanta spojené s předáváním majetku a majetkoprávním vypořádáním. Tyto služby nebyly v původní smlouvě (S/ŘVC/052/R/PřS/2018) uvažovány jako součást plnění Konzultanta. Konzultant bude pokračovat v dříve zasmluvněných činnostech, předání majetků a majetkoprávní vypořádání bude tedy pouze přidáno k dřívějším závazkům. Podrobný obsah činnosti je obsažen v Příloze č. 1 „Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb. Toto rozšíření je již běžnou součástí novějších smluvních vztahů s Konzultanty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: (údaje v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 98.280,00 |  |  |  |  |  |  | 98.280,00 |  |  |  |  |
| Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |  |  |  |  |  | 0 dnů – bez vlivu na posun termínu pro dokončení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení ZL: (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Potřeba vyvstala až na základě zkušeností při dokončování jiných zakázek, kdy díky složitosti majetkoprávních vztahů a převádění nového díla na nové majitele nejsme schopni tuto činnost vykonávat vlastním personálem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, nejde o podstatnou změnu závazku. Celkové navýšení tohoto změnového listu je 4,63 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny: (uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/052/R/PřS/2018 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  |  |  | 26.10.2018 |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.120.900,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZL č. 01 (Smlouva + ∑ ZL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.219.180,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč: | 98.280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  | 4,63 |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  | Odstavec: |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | E |  |
|  |  |  |  | Kč: |  |  |  |  | 0,00 | 98.280,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | %: |  |  |  |  | 0,00 | 4,63 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky / B: max. 10% / C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) / D: max 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Konzultanta: |  |  |  |  | Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu v souladu s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  |  |  | S/ŘVC/052/R/PřS/2018 |  |  |  |  |  | Dotčená část Smlouvy: |  |  |  |  |  |  | Viz. Dodatek č.1 |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výdaj: |  |  |  |  | 98.280,00 Kč bez DPH |  |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady: |  |  |  |  |  |  | Viz. Dodatek č.1 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Objednatele: |  |  |  |  | Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |