|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Název Projektu:* | | | | | | **ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ,** | | | | | | | | | | | | | | | Pořadové číslo ZL: | | **01** |
| **I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ev. č. projektu Realizace:* | | | | | | **500 551 0004** | | | | | | | | | | | | | | | Datum vydání ZL: | | **26.4.2024** |
| **Strany Smlouvy o poskytování služeb:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Č. Smlouvy:* | | | S/ŘVC/057/R/PřS/2018 při realizaci Projektu uzavřené dne 26.10.2018 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Objednatel:* | | | **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Konzultant:* | | | **společnost TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál**  **Tým dopravního inženýrství s.r.o. – (správce společnosti)**  se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00  zastoupená: xxxx, jednatelem  IČ: 248 31 832  DIČ: CZ24831832  Bankovní spojení: xxxx  Číslo účtu: xxxx  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178437  **a**  **INFRAM a.s. – (společník)**  se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  zastoupený: xxxx, výkonnou ředitelkou a prokuristou  IČ: 250 70 282  DIČ: CZ25070282  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Související dokumenty Změnového listu: | | | | | | | | | | | | | | | Paré č. | | Příjemce | | | | | | |
| 1) | Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | |
| 2) | Předání pravomocí pro podpis smlouvy | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Konzultant | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| *Iniciátor Změny:* | | | | | | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Předmět Specifikace:* | | | | | | Rozšíření služeb Konzultanta (Správce stavby) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Datum zjištění Změny:* | | | | | | 01.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Popis a zdůvodnění změny:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Po dokončení stavebních částí vyvstaly komplikace s předáváním hotových částí díla do majetku ostatních dotčených subjektů, kdy z důvodu vytíženosti vlastních zaměstnanců ŘVC ČR nebylo efektivní nadále řešit majetkoprávní vztahy vlastními silami. Vzhledem k obtížnosti předání majetku a majetkoprávního vypořádání nadlimitní veřejné zakázky „Zvýšení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ je tak zapotřebí rozšířit služeb Konzultanta spojené s předáváním majetku a majetkoprávním vypořádáním. Tyto služby nebyly v původní smlouvě (S/ŘVC/057/R/PřS/2018) uvažovány jako součást plnění Konzultanta. Konzultant bude pokračovat v dříve zasmluvněných činnostech, předání majetků a majetkoprávní vypořádání bude tedy pouze přidáno k dřívějším závazkům. Podrobný obsah činnosti je obsažen v Příloze č. 1 „Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb. Toto rozšíření je již běžnou součástí novějších smluvních vztahů s Konzultanty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vliv na cenu:**  *(údaje v Kč bez DPH)* | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |
| **0,00** | | | | | **26.460,00** | | | | | | | **26.460,00** | | | | |
| **Časový vliv na termín dokončení Díla:** | | | | | | | **0 dnů – bez vlivu na posun termínu pro dokončení** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zařazení ZL:**  *(nehodící se škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Potřeba vyvstala až na základě zkušeností při dokončování jiných zakázek, kdy díky složitosti majetkoprávních vztahů a převádění nového díla na nové majitele nejsme schopni tuto činnost vykonávat vlastním personálem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** Ano, nejde o podstatnou změnu závazku. Celkové navýšení tohoto změnového listu je 1,11 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.** | | **Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rekapitulace změny ceny:**  *(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| č. Smlouvy: | | | | | | | | | **S/ŘVC/057/R/PřS/2018** | | | | | | | Ze dne: | | | | | **26.10.2018** | | |
| Cena dle Smlouvy:  *(bez DPH)* | | | | | | | | | **2.385.100,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. **ZL č. 01**  *(Smlouva + ∑ ZL)* | | | | | | | | | **2.411.560,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | | | | | | | | Kč: | **26.460,00** | | | | | | | | | %: | | | **1,11** | |
| Změna celkem dle odstavců: | | | | *Odstavec:* | | | | | A | **B** | | | | C | | | | | D | | | E | |
| *Kč:* | | | | | 0,00 | 26.460,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| *%:* | | | | | 0,00 | 1,11 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ***Limity změny ceny:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***A:*** *Nemění cenu dodávky /* ***B:*** *max. 10% /* ***C:*** *max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) /* ***D:*** *max 50%* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZL č. 01** | | | | | | | | |  | 26.460,00 | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Konzultant:** | | | | | Jméno: | | | **xxxx** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
| *Vyjádření zástupce Konzultanta:* | | | | | Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu v souladu s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | | | | | Jméno: | | | **xxxx** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
| *Č. Smlouvy:* | | | | | S/ŘVC/057/R/PřS/2018 | | | | | | *Dotčená část Smlouvy:* | | | | | | | Viz. Dodatek č.1 | | | | | |
| *Předpokládaný výdaj:* | | | | | 26.460,00 Kč bez DPH | | | | | | *Předpokládaný termín úhrady:* | | | | | | | Viz. Dodatek č.1 | | | | | |
| *Vyjádření zástupce Objednatele:* | | | | | Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | Jméno: | | | **xxxx** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | Jméno: | | | **xxxx** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutární orgán – ředitel:** | | | | | Jméno: | | | **Ing. Lubomír Fojtů** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Číslo paré: | |  | | | |