Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

NÚLK – Strážnice – Areál MVJVM – Technická infrastruktura v rámci výstavby přístaviště Strážnice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Národní ústav lidové kultury, státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927 |
| DIČ: | CZ00094927 |
| Právní forma: | 331 - příspěvková organizace |
| Zastoupení: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení: | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |
| Číslo účtu: | 00-21137671/0710 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | xxxxx, xxxxx |

 („**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
| Sídlo: | Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
| IČO: | 25869523 |
| DIČ: | CZ25869523 |
| Právní forma: | 121 – akciová společnost |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2419 |
| Zastoupení: | Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Petr Buchta, předseda představenstva |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Vladimír Dvořák, ředitel divize a člen představenstva |

(„**zhotovitel**“)

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. HS 81/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „NÚLK – Strážnice – Areál MVJVM – Technická infrastruktura v rámci výstavby přístaviště“ („**smlouva**“).
	2. V souladu s čl. 16. 2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.
	2. Odůvodnění změn:

**Změna č. 1 – Úprava průlehů a drenáží (změnový list č. 1)**

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je v havarijním stavu, což vyvolá úpravu systému odvodnění – prodloužení a úpravu trasy průlehu a s tím související úpravu drénu.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

**Změna č. 2 – Svod do litorálu (změnový list č. 2)**

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

V rámci demolic zpevněných ploch bylo odkryto potrubí stávající dešťové kanalizace, vč. šachty, které se ukázalo jako nefunkční, z tohoto důvodu bude navržena jeho oprava a přepojení na nově budovaný systém odvodnění.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

**Změna č. 3 – Svody z okapů (změnový list č. 3)**

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající lapače splavenin, vč. části střešních svodů jsou v havarijním stavu, z tohoto důvodu budou nahrazeny novými.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

**Změna č. 4 – Pergola – Oprava splaškové kanalizace k zázemí zahrádky restaurace (změnový list č. 4)**

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

V rámci realizace zpevněných ploch pod pergolou byl zjištěn havarijní stav stávající splaškové kanalizace nacházející se v řešené ploše. Z důvodu výstavby nových zpevněných ploch bude realizována oprava splaškové kanalizace.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

**Změna č. 5 – Odvodnění chodníku (změnový list č. 5)**

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že stávající dešťové vpusti vybudované v místě vjezdu do dvorního traktu objektu č. p. 671, vč. kanalizace jsou v havarijním stavu, na základě čehož bude realizována úprava navrhovaného odvodnění – navýšení počtu odvodňovacích žlabů a jejich přepojení na dešťovou kanalizaci.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ

* 1. V důsledku změn popsaných v odst. 2. 2. dodatku č. 1 **se odst. 5. 1. smlouvy upravuje následovně**:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 5 124 512,96 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 076 147,72 Kč

Cena s DPH: 6 200 660,68 Kč

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
	3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
	7. Přílohy dodatku č. 1:
1. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 včetně rozpočtů

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Strážnici, dne 20. 5. 2024 | V Olomouci, dne 20. 5. 2024 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Národní ústav lidové kultury, státní příspěvková organizacePhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitelObjednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.Vladimír DvořákŘeditel divize a člen představenstva zhotovitel |