**Dodatek č. 7 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: 208/2021 číslo smlouvy zhotovitele:**

Název díla:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Povodí Ohře, státní podnik**Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| IČO:DIČ:zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupce objednatele: | 70889988CZ70889988 |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4 |
| **IČO:****DIČ: statutární orgán:** | 47 11 69 01CZ47116901 |

zástupce ve věcech smluvních:

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Na základě jednání ZVV bylo dohodnuto, že majetkoprávní elaborát bude zpracován pouze v případě zájmu pokračování akce ze strany obce Údlice a města Chomutov.

Dodatkem č. 7 se mění články III. TERMÍN PLNĚNÍ, IV. CENA, V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Původní znění dodatku č. 6:**

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

**Ukončení díla:** do 31.05.2024

Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení díla:Ukončení díla:**Studie proveditelnosti** | **Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**do 31.05.2024** |

**Ukončení majetkoprávního elaborátu:** 3 měsíce od výzvy objednatele

V případě dohody o pokračování akce do 3 měsíců od výzvy objednatele. V případě, že nebude zájem o další pokračování akce, nebude se majetkoprávní elaborát realizovat.

Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Původní znění:**

**Čl. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

**386 000,00 Kč bez DPH.**

Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice.

55 000,00 Kč bez DPH

Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany

5 000,00 Kč bez DPH

35 000,00 Kč bez DPH

88 000,00 Kč bez DPH

Návrh PPO v intravilánu obce Údlice

Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření

25 000, 00 Kč bez DPH

Majetkoprávní elaborát

Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody

38 000, 00 Kč bez DPH

Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply 40 000,00 Kč bez

DPH

Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply 20 000,00 Kč bez DPH

Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply 25 000,00 Kč bez DPH

Vyhodnocení rizika přívalových povodní

25 000,00 Kč bez DPH

30 000,00 Kč bez DPH

Kategorizace kompenzačního opatření dle TBD

**Nové znění:**

**Čl. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: **386 000,00 Kč bez DPH.**

Z toho:

**Studie proveditelnosti:**

**Majetkoprávního elaborátu:**

361 000,00 Kč bez DPH.

**25 000,00 Kč bez DPH**

Vzhledem k nutnosti projednání studie proveditelnosti s obcí Údlice a městem Chomutov bude majetkoprávní elaborát realizován pouze na základě dohody o pokračování akce.

Část původního znění

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. **386 000,00 Kč bez DPH** po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Část nového znění:**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši **361 000,00 Kč bez DPH** po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
2. Majetkoprávní elaborát ve výši **25 000,00 Kč bez DPH** bude uhrazen na základě protokolárního předání do 1 měsíce od předání.

Ostatní body článku V zůstávají v platnosti.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7**

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459)
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
8. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha:

Plná moc ze dne 5.1.2021

Chomutov, dne

Praha, dne

…………………………………….

…………………………………… ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.