Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S/77/2023

podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Název:			Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo:			Jilská 361 / 1, Praha 1. Staré město, PSČ 110 00

Zastoupen:		Mgr. Jindřich Krejčí, PhD., ředitel

IČ:			68378025

DIČ:			CZ68378025

a

Název:			FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Adresa:                  	Vrchlického sad 4, 602 00 Brno

Zastoupen: 	Mgr. Roman Skotnica, e-mail: skotnica@focus-agency.cz, tel. 603 244 642

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl V, vložka 13280

IČ:                          	499 67 185

DIČ:                       	CZ499 67 185

PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany smlouvy o dílo číslo S/77/2023 uzavřené dne 07. 08. 2023 se dohodly na následujících změnách této smlouvy:

  - Stávající článek č. 3.3 odstavec h), který zní: „Sběr dat bude probíhat od 1. října do 15. prosince 2023“ se mění a bude znít: „Sběr dat bude probíhat od 1. října do 15. prosince 2023 a od 1.3. 2024 do 31.3. 2024“.

  - Stávající článek 3.3. odstavec i), který zní: „Zhotovitel provede Přípravu a čištění dat a Zpracování výstupů a předloží je Objednateli alespoň v elektronické podobě nejpozději do 31. 5. 2024 včetně“ se mění a bude znít: „Zhotovitel provede Přípravu a čištění dat a Zpracování výstupů a předloží je Objednateli alespoň v elektronické podobě nejpozději do 30. 6. 2024 včetně“.

  - Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo S/77/2023 zůstávají nezměněny.

  - Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve 2 vyhotoveních.

  - Na důkaz své pravé a svobodné vůle a jako projev svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

……………………………… 	………………………………………

Objednatel                                                                                        Zhotovitel

Mgr. Jindřich Krejčí, PhD., 					          	Mgr. Roman Skotnica,

ředitel SOU AV ČR, v.v.i. 	   				 		jednatel