# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Spr 2363/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “OZ“)

**Smluvní strany:**

**Česká republika** – **Krajský soud v Plzni**

se sídlem Veleslavínova 40, PSČ 316 17 Plzeň

jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., předsedkyně Krajského soudu v Plzni

IČO: 215694

DIČ: není plátce DPH bankovní spojení: ČNB Plzeň č.ú.: 4321311/0710

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

**METROLINE a.s.,**

se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

zastoupená: Miloslav Štěpnička

IČO: 090 57 889

DIČ: CZ090 57 889

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), evidované pod číslem objednatele Spr 2363/2022 ze dne 03. 04. 2024 na zhotovení díla spočívající v provedení stavebních a doprovodných prací a dodávka interiérových prvků v rámci modernizace konferenčních prostor v objektu Krajského soudu v Plzni Veleslavínova 40 Plzeň (dále jen „Dílo“).

**I.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku je prodloužení termínu dokončení Díla vymezeného v čl. II. Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 5. 2024 z důvodu nedostatku komponentů elektroinstalace a slaboproudu na trhu, vč. interiérových prvků.
3. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu čl. III. odst. 2 Smlouvy následujícím způsobem:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy* ***nejpozději do 12. 6. 2024.***

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před jeho podpisem řádně projednaly, přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze V Plzni

Za zhotovitele: Za objednatele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miloslav Štěpnička |  | JUDr. Věra Oravcová, Ph.D. |
| člen správní radyMETROLINE a.s. |  | předsedkyně Krajského soudu v Plzni |